|  | Администрация Черлакского муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |
| 17 июня 2024 года |  | № 351-р |  |
| р.п. Черлак Омской области |  |  |  |
|  | О сроках составления проекта бюджета Черлакского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |  |  |

В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 3 Положения о бюджетном процессе в Черлакском муниципальном районе, утвержденного решением Совета Черлакского муниципального района Омской области от 30 июня 2017 года № 61:

1. Утвердить сроки составления проекта бюджета Черлакского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (прилагается).

2. Рекомендовать представить в Комитет финансов и контроля администрации Черлакского муниципального района:

1) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим полномочия главных администраторов доходов районного бюджета, в срок до 12 августа 2024 года сведения о прогнозных объемах поступлений доходов в районный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с пояснительной запиской;

2) администрациям сельских (городского) поселений Черлакского муниципального района Омской области в срок до 25 сентября 2024 года основные параметры проектов бюджетов поселений Черлакского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Администрации Черлакского муниципального района                                 и ее структурным подразделениям обеспечить реализацию мероприятий по составлению проекта бюджета Черлакского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

4. Администрации Черлакского муниципального района                                       и ее структурным подразделениям довести до подведомственных учреждений сроки составления проекта бюджета Черлакского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

5. Комитету экономического развития администрации Черлакского муниципального района обеспечить предоставление статистической информации, необходимой для разработки соответствующих прогнозов                       и бюджетных проектировок, по запросам структурных подразделений администрации Черлакского муниципального района.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Черлакского муниципального района информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                      на председателя комитета финансов и контроля администрации Черлакского муниципального района Тяпкину В. В.

| Глава Администрации муниципального района | А.В. Меркушов |
| --- | --- |

|  | Приложение к распоряжению Администрации Черлакского муниципального района от 17.06.2024 № 351-р |
| --- | --- |

СРОКИ

составления проекта бюджета Черлакского муниципального района Омской области (далее - районного бюджета)

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта бюджета | Исполнитель | Срок исполнения (2024 год) | Кому предоставляются материалы и документы | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями Черлакского района (далее – региональный перечень) | Субъекты бюджетного планирования | До 5 июля | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Доведение информации об индексе потребительских цен на товары и платные услуги | Комитет экономического развития | До 8 июля | Комитет финансов и контроля, Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета экономического развития |
|  | Формирование (корректировка) в государственной информационной системе Омской области (далее – ГИС ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств Черлакского района на 2025 – 2027 годы, включающих: 1) сведения о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся правовым основанием финансового обеспечения расходных обязательств Черлакского района; 2) наименования и коды расходных обязательств Черлакского района; 3) наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Черлакского района | Субъекты бюджетного планирования | До 10 июля | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Черлакского района, подлежащих исполнению в 2025 – 2027 годах (заявок по корректировке расходных обязательств Черлакского района) | Комитет финансов и контроля | До 17 июля | - | Перечень расходных обязательств планового реестра расходных обязательств Черлакского района |
|  | Формирование предложений по внесению изменений в региональный перечень (при необходимости) в 2025 – 2027 годах | Субъекты бюджетного планирования | До 17 июля | Отраслевое министерство Омской области, Комитет финансов и контроля | Предложения субъектов бюджетного планирования |
|  | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период (при необходимости) | Комитет финансов и контроля | До 19 июля | - | Приказ Комитета финансов и контроля |
|  | Внесение изменений в методики прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет (при необходимости) | Субъекты бюджетного планирования | До 1 августа | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Подготовка данных для формирования на 2025 – 2027 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования объемов субсидий бюджетным учреждениям: - на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Черлакского района; - на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания | Бюджетные учреждения | До 4 августа | Субъекты бюджетного планирования | Информация бюджетных учреждений (с приложением расчетов финансово-экономического обоснования планируемых расходов) |
|  | - Подготовка данных для формирования на 2025 – 20274 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Казенные учреждения | До 4 августа | Субъекты бюджетного планирования | Информация казенных учреждений (с приложением расчетов финансово-экономического обоснования планируемых расходов) |
|  | Формирование в ГИС ЕСУБП предложений по определению на 2025 – 2027 годы (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в рамках реализации муниципальных программ Черлакского района (далее – МП), непрограммных направлений деятельности | Субъекты бюджетного планирования | До 19 августа | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Черлакского района на 2025 - 2030 годы (с пояснительной запиской) | Комитет экономического развития | До 19 августа | Комитет финансов и контроля | Информация Комитета экономического развития |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в районный бюджет средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности Черлакского района на 2025 - 2027 годы (с прикреплением расчетов и пояснительной записки) | Отдел по управлению муниципальным имуществом | До 22 августа | Комитет финансов и контроля | Информация Отдела по управлению муниципальным имуществом |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в районный бюджет доходов по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды, доходов от продажи указанных земельных участков на 2025 - 2027 годы (с прикреплением расчетов и пояснительной записки) | Отдел по управлению муниципальным имуществом | До 22 августа | Комитет финансов и контроля | Информация Отдела по управлению муниципальным имуществом |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в районный бюджет на 2025 - 2027 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 22 августа | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2025 - 2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 22 августа | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Формирование проекта баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2025 - 2027 годы | Комитет экономического развития | До 24 августа | Комитет финансов и контроля | Проект баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2025 - 2027 годы |
|  | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по определению на 2025-2027 годы объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Черлакского района на реализацию МП, а также непрограммных направлений деятельности на предмет: - обоснованности объемов бюджетных ассигнований районного бюджета; - правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами. Формирование свода объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Черлакского района на реализацию МП, а также непрограммных направлений деятельности на 2025-2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 26 августа | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Осуществление расчета нормативной потребности субъектов бюджетного планирования на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2025 - 2027 годы | Комитет экономического развития | До 26 августа | Комитет финансов и контроля, субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета экономического развития |
|  | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и источников финансирования дефицита районного бюджета на 2025 - 2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 26 августа | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Формирование основных характеристик проекта бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов и контроля | До 6 сентября | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Черлакского района на 2025 год и на период до 2030 года | Комитет экономического развития | До 6 сентября | Комитет финансов и контроля | Информация Комитета экономического развития |
|  | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Черлакского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов и контроля | До 6 сентября | Администрация Черлакского муниципального района | Постановление Администрации Черлакского муниципального района |
|  | Доведение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Черлакского района на 2025 - 2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 10 октября | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2025 - 2027 годы на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Черлакского района | Субъекты бюджетного планирования | До 16 октября | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Внесение изменений в План мероприятий (Дорожная карта) по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Черлакского муниципального района Омской области на 2022 – 2026 годы, утвержденный постановлением администрации Черлакского муниципального района от 27 мая 2022 года № 148-п, предусматривающих в том числе продление срока ее реализации | Комитет финансов и контроля | До 20 октября | Администрация Черлакского муниципального района | Постановление Администрации Черлакского муниципального района |
|  | Проверка распределенных в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2025 - 2027 годы на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации РФ, кодов управления муниципальными финансами и их согласование | Комитет финансов и контроля | До 25 октября |  | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Формирование в ГИС ЕСУБП сведений по налоговым и неналоговым доходам, необходимых для разработки реестра источников доходов районного бюджета, в соответствии с приказом Комитета финансов и контроля от 19 октября 2016 года № 43 «Об утверждении формы реестра источников доходов бюджета Черлакского муниципального района» | Комитет финансов и контроля | До 25 октября |  | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Формирование расчетных объемов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, с указанием кодов направлений расходов целевых статей расходов районного бюджета, по которым будет осуществляться предоставление указанных межбюджетных трансфертов, и их доведение бюджетам поселений Черлакского района | Комитет финансов и контроля | До 25 октября | Финансовые органы поселений Черлакского района | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Разработка и представление методик (проектов методик) предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Черлакского района, планируемых на 2025 -2027 годы, а также формирование расчетов распределения указанных межбюджетных трансфертов | Субъекты бюджетного планирования | До 28 октября | Комитет финансов и контроля | Проект приложения к Решению Совета о распределении межбюджетных трансфертов поселениям |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов Черлакского района: 1) об утверждении МП, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года (при необходимости); 2) о внесении изменений в утвержденные МП в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и значений результатов реализации мероприятий на 2025 – 2027 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 1 ноября | Комитет экономического развития, Комитет финансов и контроля | Проекты нормативных правовых актов Черлакского района |
|  | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на 2025 – 2027 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 1 ноября | Муниципальные учреждения Черлакского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Черлакского района за истекший период 2024 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Черлакского района за 2024 год | Комитет экономического развития | До 1 ноября | Комитет финансов и контроля | Информация Комитета экономического развития |
|  | Формирование проекта Решения Совета Черлакского муниципального района «О бюджете Черлакского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и следующих документов: 1) пояснительная записка к проекту Решения Совета Черлакского муниципального района «О бюджете Черлакского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; 2) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) консолидированного бюджета Черлакского района на 2025 – 2027 годы; 3) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2024 год; 4) реестр источников доходов районного бюджета. | Комитет финансов и контроля | До 11 ноября | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Формирование проекта распоряжения Администрации «О прогнозе социально-экономического развития Черлакского муниципального района Омской области на 2025 год и на период до 2030 года» | Комитет экономического развития | До 11 ноября | Администрация | Распоряжение Администрации |
|  | Внесение на рассмотрение Совета Черлакского района проекта решения «О бюджете Черлакского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», а также документов и материалов, установленных законодательством | Администрация | До 15 ноября | Совет Черлакского района | Проект решения о бюджете на 2023-2025 годы |
|  | Формирование проекта приказа Комитета финансов и контроля о порядке применения целевых статей расходов Черлакского района (о внесении изменений в соответствующий приказ) | Комитет финансов и контроля | До 16 декабря | - | Приказ Комитета финансов и контроля |
|  | Утверждение изменений муниципальных программ на 2025 - 2027 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 31 декабря | Администрация района | Проекты постановлений Администрации |

В настоящем приложении использованы следующие сокращенные наименования:

| Сокращенное наименование исполнителя | Полное наименование исполнителя |
| --- | --- |
| Черлакский район | Черлакский муниципальный район Омской области |
| Глава муниципального района | Глава Черлакского муниципального района Омской области |
| Администрация | Администрация Черлакского муниципального района |
| Комитет финансов и контроля | Комитет финансов и контроля администрации Черлакского муниципального района |
| Комитет экономического развития | Комитет экономического развития администрации Черлакского муниципального района |
| Отдел по управлению муниципальным имуществом | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Черлакского муниципального района |
| Районный бюджет | Бюджет Черлакского муниципального района Омской области |
| Субъекты бюджетного планирования | Органы местного самоуправления Черлакского муниципального района Омской области и их структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных учреждений Черлакского муниципального района Омской области, являющиеся главными распорядителями средств районного бюджета |
| Казенное учреждение | Муниципальное учреждение Черлакского муниципального района Омской области, имеющее статус казенного учреждения, являющееся подведомственным субъекту бюджетного планирования |
| Бюджетное учреждение | Муниципальное учреждение Черлакского муниципального района Омской области, имеющее статус бюджетного учреждения, являющееся подведомственным субъекту бюджетного планирования |
| Муниципальные учреждения | Казенные и бюджетные учреждения |
| ГИС ЕСУБП | Государственная информационная система Омской области «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» |

_________________