|  | Администрация Черлакского муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 11 марта 2025 года |  | № 79-п |  |
| р.п. Черлак Омской области |  |  |  |
|  | Об отчете о реализации ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности Администрации Черлакского муниципального района (2014-2027 годы)» за 2024 год |  |  |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Рассмотрев отчет о реализации ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности Администрации Черлакского муниципального района (2014-2026 годы)» за 2024 год (далее – отчет):

1. Представленный отчет принять к сведению.

2. Разместить отчет на официальном сайте Администрации Черлакского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава Администрации муниципального района | А.В. Меркушов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации Черлакского муниципального района от 11.03.2025 № 79-п |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности Администрации Черлакского муниципального района

(2014-2027 годы)» за  2024 год

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Черлакского муниципального района от  04 августа  2010 года № 182-п, проведена оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности Администрации Черлакского муниципального района (2014-2027 годы)» за  2024 год (далее – Программа).

Программа утверждена постановлением администрации Черлакского муниципального района от 24 сентября 2013 года № 256-п.

Разработка Программы обусловлена необходимостью комплексного решения проблем, связанных с повышением эффективности материально-технического и организационного обеспечения деятельности Администрации Черлакского муниципального района Омской области, тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией Черлакского муниципального района с социально-экономическим развитием Черлакского района, многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по объему и значимых по статусу мероприятий.

Основной целью Программы является создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Черлакского муниципального района в соответствии с законодательством, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций согласно законодательству.

Реализация Программы способствует поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.

На основании отчета о реализации программы (приложение № 1) проведена оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Программы и Программы в целом за отчетный период (приложение № 2).

Общая эффективность реализации Программы составила 128,9 процента, что соответствует критерию эффективного выполнения Программы. По сравнению с 2022 годом эффективность выполнения Программы снизилась на 34,6 процентных пункта. Достижение эффективности реализации Программы было обеспечено выполнением большего количества целевых индикаторов мероприятий Программы (79%).

Наибольшая степень достижения значения целевого индикатора обеспечена по следующим мероприятиям:

- включение документов в состав Архивного фонда РФ (2,68), формирование архивного фонда РФ по личному составу (2,59), исполнение социально-правовых запросов (2,02), что связано с ростом объема дел, принятых архивным отделом и увеличением выданных ответов на поступившие запросы от граждан и организаций;

- правовая экспертиза муниципальных нормативных актов (2,0), что связано с отсутствием удовлетворенных протестов прокуратуры Черлакского района на муниципальные правовые акты Администрации Черлакского муниципального района.

Вместе с тем, отмечается не выполнение целевых индикаторов по мероприятиям:

- обеспечение полноты и достоверности учета муниципальной политики (0,99) в связи с тем, государственная регистрация права собственности осуществлена не на все объекты недвижимости, внесенные в единый банк данных;

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Черлакском районе (0,0) в связи с отсутствием заявок на получение грантовой поддержки для организации деятельности;

- развитие добросовестной конкуренции на рынке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Черлакского муниципального района (0,07) в связи с низким уровнем конкурентности закупочных процедур;

- создание условий для привлечения инвестиций в архитектурную и градостроительную деятельность на территории муниципального района (0,87 и 0,7) в связи со снижением количества выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства.

Индекс динамики эффективности реализации программы в 2024 году относительно 2023 года составил 0,79, что свидетельствует об отрицательной динамике эффективности реализации программы.

В разрезе мероприятий положительная динамика отмечена по следующим мероприятиям:

- включение документов в состав Архивного фонда РФ (в связи с ростом количества фактически включенных дел в состав АФ РФ);

- формирование архивного фонда РФ  по личному составу (в связи с ростом объема дел, принятых архивным отделом);

- правовая экспертиза муниципальных нормативных актов;

- разработка и реализация мер, направленных на увеличение доходов бюджета Черлакского района от использования муниципальной собственности и земельных участков  (в связи с ростом фактических доходов от аренды муниципального имущества).

Отрицательная динамика наблюдается по следующим мероприятиям:

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих (в связи с уменьшением потребности в прохождении обучения);

- развитие добросовестной конкуренции на рынке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Черлакского муниципального района (в связи с уменьшением суммы экономии по результатам проведенных закупок);

- создание условий для привлечения инвестиций в архитектурную и градостроительную деятельность на территории муниципального района (в части выдачи градостроительных планов в связи со снижение количества обращений на строительство объектов капитального строительства).

|  | Приложение № 2 к Отчету о реализации ВЦП «Повышение эффективности деятельности Администрации Черлакского муниципального района (2014-2027 годы)» за 2024 год |
| --- | --- |

Расчет

оценки эффективности реализации Программы за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Степень достижения значения целевого индикатора |  |  | Уровень финансового обеспечения мероприятия |  |  | Эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | значение | план | факт | значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Освещение информации о деятельности Администрации в соответствии с федеральным законодательством | 100 | 100 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 2 | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих Администрации. | 3 | 4 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 1,33 |
| 3 | Правовая экспертиза муниципальных нормативных актов | 0,4 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 4 | Оптимизация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 45 | 10,04 | 1,78 | 0 | 0 | 0 | 1,78 |
| 5 | Развитие добросовестной конкуренции на рынке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Черлакского муниципального района | 3 | 0,2 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| 6 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Черлакском муниципальном районе | 200,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Формирование и осуществление единой государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений на территории района. | 30 | 31 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 1,03 |
| 8 | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества. | 100 | 99,7 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0,99 |
| 9 | Разработка и реализация мер, направленных на увеличение доходов бюджета Черлакского района от использования муниципальной собственности и земельных участков. | 100 | 119 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
| 10 | Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово- экономической отчетности, обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств. | 100 | 100 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 11 | Создание условий для привлечения инвестиций в архитектурную и градостроительную деятельность на территории муниципального района | 30 | 26 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0,87 |
|  |  | 10 | 7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| 12 | Формирование Архивного фонда РФ и по личному составу | 100 | 259 | 2,59 | 0 | 0 | 0 | 2,59 |
| 13 | Включение документов в состав Архивного фонда РФ | 100 | 268 | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 2,68 |
| 14 | Исполнение социально-правовых запросов | 100 | 202 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 2,02 |
| 15 | Обеспечение контроля и содействие организациям жилищно-коммунального комплекса муниципального района в подготовке к очередному отопительному периоду | 100 | 100 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 16 | Создание условий для обеспечения деятельности администрации Черлакского муниципального района и ее структурных подразделений | 100 | 100 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 17 | Проведение мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций в условиях военного и мирного времени, повышение уровня обучения работающего и неработающего населения по вопросам защиты от ЧС в условиях мирного и военного времени. | 100 | 100 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 18 | Организация мероприятий по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. | 20 | 25 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 1,25 |
| 19 | Организация и проведение заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрение поступивших материалов. | 100 | 100 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| ИТОГО по Программе |  |  |  |  |  |  |  | 24,5 |
| Эффективность реализации Программы за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  | 128,9 |

_________________