ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ЧЕРЛАКСКОМУ РАЙОНУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2025 года                                                                                    №  3/3

р.п. Черлак

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Черлакского городского поселения Черлакского муниципального района Омской области  пятого созыва назначенных на 18 мая 2025 года

Территориальная избирательная комиссия по Черлакскому району Омской области, организующая подготовку и проведение выборов депутатов Совета Черлакского городского поселения Черлакского муниципального района пятого созыва (далее – ТИК, организующая выборы), решила:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Черлакского городского поселения Черлакского муниципального района Омской области пятого созыва назначенных на 18 мая 2025 года (прилагается).

2.  Довести настоящее решение до сведения избирателей путем его размещения на информационном стенде ТИК, организующей выборы.

| Председатель ТИК, организующей выборы |  | Д.Н. Захаров |
| --- | --- | --- |
| Секретарь ТИК, организующей выборы |  | Ю.Н. Сидорякин |

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии по Черлакскому району Омской области

от 21 февраля 2025 г. № 3/3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Черлакского городского поселения Черлакского муниципального района пятого созыва

18 мая 2025 года

Сокращения, используемые в настоящем календарном плане:

67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

456-ОЗ – Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Омской области»;

Законы Омской области о преобразовании МР в МО - Законы Омской области о преобразовании муниципальных районов в муниципальные округа;

ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;

ТИК – территориальная избирательная комиссия по Черлакскому району Омской области;

ОИК – окружная избирательная комиссия;

СМИ – средства массовой информации;

УИК – участковые избирательные комиссии;

ГАС «Выборы» – Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»;

выборы – выборы депутатов Совета Черлакского городского поселения Черлакского муниципального района пятого созыва;

Совет – Совет Черлакского городского поселения Черлакского муниципального района

| № п/п | ## Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Назначение выборов |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов | В период с 16 по 26 февраля 2025 года (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | - ТИК | ст. 10 67-ФЗ |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | ТИК | ст. 10 67-ФЗ |
| - II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |
|  | Принятие решения ТИК о совмещении полномочий ОИК | Не позднее 13 марта 2025 года (не позднее чем за 65 дней до дня голосования) | ТИК | - п.9 ст. 20 67-ФЗ |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК, которые участвуют в подготовке и проведении выборов | С 28 марта по 17 апреля 2025 года (сбор предложений начинается за 50 и заканчивается за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Омской области – принятие постановления; ТИК – сбор предложений | - п. 12 Порядка формирования резерва (постановление - ЦИК России от - 5 декабря 2012г. № 152/1137-6) |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (при необходимости) | Не позднее 17 апреля 2025 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования); в исключительных случаях – не позднее 14 мая 2025 года (не позднее, чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК | - п.5 ст.19 67-ФЗ; - п.2 ст. 9 456-ОЗ |
|  | Формирование УИК в местах временного пребывания избирателей (при необходимости) | Не позднее 2 мая 2025 года (не позднее, чем за 15 дней до дня голосования); в исключительных случаях – не позднее 17 мая 2025 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | ТИК | - п. 1.1 ст. 27 67-ФЗ |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 7 апреля 2025 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава местной администрации | - п.7 ст.19 67-ФЗ; п.4 ст. 9 456-ОЗ |
|  | - Прекращение полномочий ОИК | - Через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  | п. 3 ст. 13 456-ОЗ |
|  | Приостановление полномочий членов избирательных комиссий в случае их выдвижения в качестве кандидатов, наделения их статусом доверенных лиц кандидатов, уполномоченных представителей и доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших кандидатов (на выборах, в подготовке и проведении которых участвуют эти избирательные комиссии) | Со дня представления в избирательную комиссию документов о выдвижении члена этой комиссии в качестве кандидата, о наделения статусом доверенного лица кандидата, уполномоченного представителя и доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (на выборах, в подготовке и проведении которых участвует эта избирательная комиссия) | Избирательная комиссия, в отношении члена которой действует указанное обстоятельство (ТИК или УИК) | - п. 1, 7 ст. 29 67-ФЗ |
| - III. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации, командир воинской части | п.6 ст.17 67-ФЗ; п.6 ст.7 456-ОЗ |
|  | Направление сведений об избирателях в соответствующие УИК, если список избирателей составляется УИК (при необходимости) | Сразу после формирования УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают | п. 6 ст.17 67- ФЗ |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 6 мая 2025 года (не позднее, чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК | п.7,10,11 ст.17 67-ФЗ; п. 7-10 ст.7 456-ОЗ |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей в УИК | Не позднее 7 мая 2025 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК | п.13 ст.17 67-ФЗ; п. 11 ст.7 456-ОЗ |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (при необходимости) | Не позднее 17 мая 2025 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Соответствующие УИК | п. 7 ст.17 67- ФЗ |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его уточнения, направление приглашений избирателям | Со 7 мая 2025 года (за 10 дней до дня голосования) | УИК | п.15 ст.17 67-ФЗ; п.12 ст.7 456-ОЗ |
|  | - Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | - В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения | ТИК, УИК | - п.16 ст.17 67-ФЗ; п.13 ст.7 456-ОЗ |
|  | Включение избирателей в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (по личному письменному заявлению) | По 14 мая 2025 года включительно (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | УИК | п.17 ст.17 67-ФЗ; п.14 ст.7 456-ОЗ |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК | Не позднее 17 мая 2025 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели и секретари УИК | п.14 ст.17 67-ФЗ; п. 10 ст. 7 456-ОЗ |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания выверенного и уточненного списка избирателей | Председатели и секретари УИК | п.13 ст.17 67-ФЗ; п.11 ст.7 456-ОЗ |
|  | Передача в ТИК сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент подписания списка избирателей | Не позднее 18:00 часов по местному времени 17 мая 2025 года | Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК |  |
| - IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Размещение списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах (далее – избирательные объединения) на своем официальном сайте в сети Интернет и направление этого списка в ТИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области | - п.9 ст.35 67-ФЗ |
|  | Уведомление ТИК, организующей выборы и извещение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области о дате и времени проведения мероприятия по выдвижению кандидатов (кандидата) на выборах (съезд, конференция, общее собрание, иное мероприятие в соответствии с Уставом избирательного объединения) | - Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия (при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, организующая выборы), и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия (при его проведении за пределами указанной территории) | Избирательное объединение | - пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона - «О политических партиях» |
|  | - Принятие избирательным объединением на мероприятии (съезд, конференция, общее собрание, иное мероприятие в соответствии с Уставом избирательного объединения) решения о выдвижении кандидатов в депутаты Совета | - После официального опубликования решений ТИК: - о назначении выборов; - об утверждении схемы избирательных округов | Избирательное объединение | - п.1 ст. 22 456-ОЗ |
|  | - Представление в ТИК документов о выдвижении избирательным объединением кандидатов в депутаты Совета по многомандатным избирательным округам списком | Начиная с 18 марта 2025 года - (не ранее чем за 60 дней до дня голосования) | Уполномоченный представитель избирательного объединения | п.14.1 ст. 35 67-ФЗ; - п. 3 ст. 22 456-ОЗ |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован | В течение 3 дней со дня приема документов, указанных в п. 3 ст. 22 456-ОЗ | ТИК | п.14.2 ст. 35 67-ФЗ; - п.4 ст. 22 456-ОЗ |
|  | - Представление кандидатом в депутаты, выдвинутым в порядке самовыдвижения и кандидатом в депутаты, выдвинутым избирательным объединением, документов для выдвижения в ОИК | - В период с 18 марта 2025 года до 18:00 часов по местному времени 7 апреля 2025 года (не ранее чем за 60 дней до дня голосования и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18:00 часов по местному времени) | Кандидат лично или по его просьбе иное лицо, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых | - ст. 20, 21, 22 456-ОЗ |
|  | - Выдача письменного подтверждения о принятии от кандидата документов для выдвижения | После принятия документов | ОИК |  |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого в порядке самовыдвижения либо избирательным объединением | До 18:00 часов по местному времени 7 апреля 2025 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | Кандидат или его доверенное лицо | - п. 2 ст. 24 456-ОЗ |
|  | - Выдача письменного подтверждения о принятии от кандидата документов для регистрации | После принятия документов | ОИК |  |
|  | Обращение в соответствующие органы и организации с представлениями о проверке достоверности сведений о выдвинутых кандидатах | Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидатов | ОИК | п. 6 ст. 33 67-ФЗ; п. 5 ст.20 456-ОЗ |
|  | Сообщение в ОИК о результатах проверки достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 дней со дня поступления представления | Органы и организации, в которые направлены представления ОИК | - п. 6 ст. 33 - 67-ФЗ |
|  | - Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о выявлении неполноты сведений о кандидате, об отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом или о несоблюдении требований закона к оформлению документов | - Не позднее, чем за 3 дня до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК | - п.1.1 ст.38 67-ФЗ; - п. 1.1 ст.24 456-ОЗ |
|  | - Реализация права кандидата, избирательного объединения вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате и представленные в соответствии с пунктами 2 и 2.1 ст. 20 Закона Омской области 456-ОЗ, в иные документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, а также представить копию какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 2.1 ст. 20 Закона Омской области 456-ОЗ | - Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат; избирательное объединение, выдвинувшее кандидата | - п.1.1 ст.38 67-ФЗ; - п. 1.1 ст.24 456-ОЗ |
|  | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня представления необходимых для регистрации кандидата документов | ОИК | п. 18 ст. 38 67-ФЗ; п. 14 ст. 24 456-ОЗ |
|  | В случае отказа в регистрации кандидата – выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения ОИК с изложением оснований отказа в регистрации | В течение 1 суток с момента принятия решения избирательной комиссии об отказе в регистрации | ОИК | п. 23 ст.38 67-ФЗ; п.16.1 ст.24 456-ОЗ |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Представление в ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск СМИ, от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты | - п. 2 ст. 40 67-ФЗ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата (до пяти), избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (до двадцати) | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов | ст. 43 67-ФЗ; ст. 29 456-ОЗ |
|  | - Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | - В течение 5 дней со дня поступления в ОИК документов по назначению доверенных лиц | ОИК | ст. 43 67-ФЗ; ст.29 456-ОЗ |
|  | - Назначение кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам | - После выдвижения кандидата | Кандидаты | - ст. 29.2 456-ОЗ |
|  | - Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | - В течение 3 дней со дня поступления в ОИК документов о назначении уполномоченного представителя | ОИК | - п. 4 ст. 29.2, п. 2 ст. 41 456-ОЗ |
|  | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения и представление в ТИК их списка | Назначение – на съезде, конференции, общем собрании после официального опубликования решения о назначении выборов; представление списка в ТИК – при выдвижении кандидатов списком | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов | - ст.29.1 456-ОЗ |
|  | Заверение списков уполномоченных представителей избирательного объединения | В течение 3 дней со дня представления в ТИК списка уполномоченных представителей избирательного объединения и иных документов для их назначения | ТИК | - ст. 29.1 456-ОЗ |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 мая 2025 года), а при наличия вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 16 мая 2025 года) | Кандидат | - п.30 ст.38 67-ФЗ; - п. 20 ст. 24 456-ОЗ |
|  | - Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | - Не позднее 12 мая 2025 года (не позднее, чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение | - п. 32 ст.38 67-ФЗ; - п.22 ст.24 456-ОЗ |
|  | - Обращение в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата | - Не позднее 9 мая 2025 года (не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | ОИК; кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу | - п. 7 ст. 76 - п. 5 ст. 78 67-ФЗ |
|  | Прекращение полномочий доверенного лица, уполномоченного представителя и передача этих полномочий другому лицу | В любое время в течение избирательной кампании | Кандидат, избирательное объединение | - ст. 29, 29.1, 29.2 456-ОЗ |
|  | - Утрата прав кандидата и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанности по представлению итогового финансового отчета (в случае, если кандидат создавал избирательный фонд) | С момента официального опубликования результатов выборов, а при досрочном выбытии кандидата - с даты его выбытия | Кандидат | - п. 5 ст. 41 67-ФЗ |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Предоставление ТИК и ОИК печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации | В течение 5 дней со дня обращения, а за 5 дней до дня голосования (с 12 мая 2025 года) – немедленно | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | п. 3 ст. 10 456-ОЗ |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации СМИ | п. 8 ст. 47 67-ФЗ |
|  | Публикация перечня муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК | п. 7 ст. 47 67-ФЗ |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в установленном ТИК объеме | В порядке и сроки, установленные ТИК | ОИК | п.7 ст.33 67-ФЗ; п.6 ст.20 456-ОЗ |
|  | Обеспечение изготовления информационных материалов (плакатов) со сведениями о зарегистрированных кандидатах для последующего размещения в помещениях для голосования | После принятия решений ОИК о регистрации всех кандидатов | ТИК | п. 3, 4, 7.1 ст. 61 67-ФЗ п. 3, 4, 6.1 ст. 43 456-ОЗ |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением информационного стенда и размещение на нем информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень | До дня голосования | УИК | п. 3 ст. 61 67-ФЗ; п. 3 ст. 43 456-ОЗ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования (в том числе – досрочного голосования) через СМИ или иным способом | - Оповещение о досрочном голосовании – не позднее 1 мая 2025 года (не позднее чем за 5 дней до первого дня досрочного голосования); - оповещение о голосовании в день голосования – не позднее 7 мая 2025 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК, ОИК, УИК | п. 2 ст. 64 67-ФЗ; п. 2 ст.46 456-ОЗ |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения ТИК о назначении выборов | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания | п. 6 ст. 50 67-ФЗ п. 6 ст. 34 456-ОЗ |
|  | Опубликование сведений о размере и условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в ТИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения ТИК о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | п. 1.1 ст. 54 67-ФЗ п. 2 ст. 38 456-ОЗ |
|  | - Декларирование общего объема предоставляемых печатных площадей (не менее 30 процентов общего объема еженедельной печатной площади издания) | - Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения ТИК о назначении выборов | Редакция муниципального периодического печатного издания | - п.4 ст.36 456-ОЗ |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | - Со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов 17 мая 2025 года - (со дня представления в ОИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Кандидат | п.1 ст.49 67-ФЗ; п.1 ст.33 456-ОЗ |
|  | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату для встреч с избирателями | До 7 апреля 2025 года (до окончания периода представления документов для регистрации кандидатов) | ТИК | - п. 3 ст. 53 67-ФЗ; п. 3 ст. 37 456-ОЗ |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | - Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений | - п. 4 ст. 53 67-ФЗ, - п. 4 ст. 37 456-ОЗ |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение 3 дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений | - п. 5 ст. 53 67-ФЗ; п. 5 ст. 37 456-ОЗ |
|  | - Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом | - В течение 2 суток с момента получения уведомления | ТИК | - п. 4.1 ст. 53 67-ФЗ; п. 4.1 ст. 37 456-ОЗ |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 17 апреля 2025 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК | п. 7 ст. 54 67-ФЗ; |
|  | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | После выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка органом местного самоуправления | ТИК, ОИК | п. 7 ст. 54 67-ФЗ |
|  | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространения агитационных материалов | Кандидаты, их доверенные лица или уполномоченные представители по финансовым вопросам | п. 3 ст. 54 67-ФЗ |
|  | Представление в ОИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения в периодических печатных изданиях – вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата в агитационном материале) | После направления (передачи) агитационного материала в редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица или уполномоченные представители по финансовым вопросам | п. 11.1 ст.50 67-ФЗ |
|  | Представление в ОИК вместе с экземплярами агитационных материалов документа, подтверждающего согласие физического лица, не указанного в пункте 8.2 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ, на использование в агитационных материалах его высказываний о кандидате, об избирательном объединении, выдвинувшим кандидата | До начала распространения агитационных материалов | Кандидаты, их доверенные лица | п. 9 ст. 48 67-ФЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях | - С 19 апреля 2025 года до ноля часов 17 мая 2025 года (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Кандидаты, периодические печатные издания | - п. 2 ст. 49 67-ФЗ; - п. 2 ст. 33 456-ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку на участие жеребьевке и составление графика предоставления бесплатной печатной площади | Не позднее 17 апреля 2025 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК, редакция муниципального периодического печатного издания с участием кандидатов и (или) их доверенных лиц | - п. 2 ст. 36 456-ОЗ |
|  | Представление платежного документа филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | - Не позднее чем за 2 дня до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат (в том числе уполномоченный представитель по финансовым вопросам) | п. 6.1 ст. 36 456-ОЗ |
|  | Представление в редакцию периодического печатного издания, организацию телерадиовещания копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади, эфирного времени с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» | - До предоставления печатной площади, эфирного времени на платной основе | Зарегистрированный кандидат (в том числе уполномоченный представитель по финансовым вопросам) | п. 9.1 ст. 35, п. 6.1 ст. 36 456-ОЗ |
|  | Ведение отдельного учета объемов и стоимости печатной площади и эфирного времени, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | - В течение агитационного периода | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | - п. 8 ст. 50 67-ФЗ; - п. 8 ст. 34 456-ОЗ |
|  | Опубликование в муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, а также размещение предвыборной программы в сети «Интернет» | Не позднее 7 мая 2025 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов | п. 10 ст. 48 67-ФЗ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | С 13 по 18 мая 2025 года включительно (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результаты выборов | п. 3 ст. 46 67-ФЗ |
|  | Запрет на проведение предвыборной агитации | 17 и 18 мая 2025 года (в день голосования и в предшествующий ему день) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения, общественные объединения, организации | п. 3 ст. 49 67-ФЗ |
|  | Представление в ТИК данных по учету объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 29 мая 2025 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий, независимо от формы собственности | п. 8 ст. 50 67-ФЗ; п. 8 ст. 34 456-ОЗ |
| VII. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ |  |  |  |  |
|  | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления соответствующей ОИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат | ст. 58 67-ФЗ; ст. 41 456-ОЗ |
|  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | После приема документов, представленных для выдвижения кандидата | ОИК | п. 11 ст. 58 67-ФЗ; п. 9 ст. 41 456-ОЗ |
|  | Открытие специального избирательного счета в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | После получения разрешения для открытия специального избирательного счета и до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | ст. 58 67-ФЗ; ст. 41 456-ОЗ |
|  | Представление в ОИК первого финансового отчета по установленной форме | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата | Кандидат, создавший избирательный фонд, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | п. 2 ст. 24, п. 9 ст.42 456-ОЗ |
|  | Представление в ОИК итогового финансового отчета кандидата по установленной форме (в том числе в случае выбытия кандидата) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, создавший избирательный фонд, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | п. 9 ст. 59 67-ФЗ; п. 9 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | - Не позднее чем через 5 дней со дня их получения избирательной комиссией | ОИК | п. 9.1 ст. 59 67-ФЗ; п. 9 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Публикация копий финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) кандидатов | В десятидневный срок со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | п. 9 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Представление в ОИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательных счетах кандидатов, а также заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | По требованию (представлению) ОИК в трехдневный срок | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет (филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России») | п.7 ст. 59 67-ФЗ; п.7 ст.42 456-ОЗ |
|  | Направление представлений в уполномоченные органы на проведение проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов | По мере необходимости | ОИК | п. 13 ст. 59 67-ФЗ; п. 11 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в ОИК или ТИК | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | п. 13 ст. 59 67-ФЗ; п. 11 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования и перечисления в избирательный фонд | В период после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам или лицо, утратившее статус кандидата | п. 11 ст. 59 67-ФЗ; п. 10 ст. 42 456-ОЗ |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете, в доход соответствующего местного бюджета и закрытие специального избирательного счета | После 12 июня 2025 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» | п. 11 ст. 59 67-ФЗ; п. 10 ст. 42 456-ОЗ |
| VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 27 апреля 2025 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ТИК | п. 4 ст.45 456-ОЗ |
|  | Утверждение общего числа избирательных бюллетеней, необходимых для проведения голосования (в том числе досрочного голосования) и их распределения между нижестоящими избирательными комиссиями | Не позднее 27 апреля 2025 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ТИК | п. 4 ст.45 456-ОЗ |
|  | Утверждение формы избирательных бюллетеней | Не позднее 27 апреля 2025 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ТИК | п. 4 ст.45 456-ОЗ |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее 27 апреля 2025 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ОИК | п. 4 ст.45 456-ОЗ |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения излишне изготовленных избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | ТИК | п.10 ст. 45 456-ОЗ |
|  | Получение избирательных бюллетеней от полиграфической организации | В сроки, установленные контрактом, но не позднее чем за 1 день до дня начала досрочного голосования в помещении ТИК – не позднее 5 мая 2025 года | ТИК | п.11 ст.45 456-ОЗ |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии: - для проведения досрочного голосования в УИК - для проведения голосования в день голосования | - до 12 мая 2025 года; - до 16 мая 2025 года | ТИК или ОИК | п.12 ст.45 456-ОЗ |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов | Не позднее 23 апреля 2025 года | ТИК | п. 3 ст.74 67-ФЗ; ст. 23 ФЗ «О ГАС «Выборы» |
|  | Оборудование информационного стенда для размещения сведений о зарегистрированных кандидатах в помещениях ТИК и УИК | До дня голосования, с учетом сроков проведения досрочного голосования в помещении ТИК (ОИК) и УИК | ТИК, УИК | п. 3, 4, 7 ст. 61 67-ФЗ; п. 3, 4, 6 ст. 43 456-ОЗ |
|  | Определение и обнародование графика работы избирательных комиссий при проведении досрочного голосования, а также его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикация в СМИ | До 26 апреля 2025 года (не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования в помещении ТИК (ОИК) | ТИК | Постановление ЦИК России от 4 июня 2014 г. № 233/1480-6 п. 3.1 |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении ТИК (ОИК) | С 7 по 13 мая 2025 года (за 10 – 4 дня до дня голосования) | ТИК | ст. 43.1 456-ОЗ |
|  | Передача в УИК списка избирателей, досрочно проголосовавших в помещении ТИК с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | 13 мая 2025 года (не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении УИК) | ТИК | п.9 ст. 43.1 456-ОЗ |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении УИК | С 14 по 17 мая 2025 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | УИК | ст. 43.1 456-ОЗ |
|  | Подача в УИК избирателем, который не может самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, заявления (устного обращения) о голосовании вне помещения для голосования | С 8 мая до 14.00 часов 18 мая 2025 года (в течение 10 дней до дня голосования, не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования в день голосования) | Избиратели, иные лица, оказывающие содействие избирателям | п.5 ст.66 67-ФЗ; п.5 ст.47 456-ОЗ |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК | Не позднее 3 мая 2025 года – для наблюдения в ТИК при досрочном голосовании, не позднее 14 (10) мая 2025 года – для наблюдения в УИК (не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля | п. 7.1 ст. 30 67-ФЗ |
|  | Представление заявок на аккредитацию представителей СМИ: - в Избирательную комиссию Омской области (для СМИ, распространяемых на территории нескольких муниципальных образований); - в ТИК (для СМИ, распространяемых на территории одного муниципального образования) | Не позднее 10 мая 2025 года (не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | Редакции СМИ | п. 11.2 ст.30 67-ФЗ |
|  | Проведение голосования в день голосования | 18 мая 2025 года, с 8:00 до 20:00 часов по местному времени | УИК | п.1 ст.46 456-ОЗ |
|  | - Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | - Начинается сразу после окончания времени голосования, и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Члены УИК | ст.68 67-ФЗ; ст.49 456-ОЗ |
|  | - Подписание протокола об итогах голосования | - На итоговом заседании УИК | Члены УИК | п.26 ст.68 67-ФЗ; п. 24 ст.49 456-ОЗ |
|  | Выдача заверенных копий первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ | Незамедлительно после подписания протокола УИК об итогах голосования | УИК | п.29 ст.68 67-ФЗ; п.27 ст.49 456-ОЗ |
|  | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ОИК | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | УИК | п. 28 ст. 49 456-ОЗ |
|  | Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов. Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов и после рассмотрения поступивших в ОИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | Не позднее 21 мая 2025 года (не позднее чем через 3 дня со дня голосования) | ОИК | п.1.1 ст.51 456-ОЗ |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, об их избрании | Незамедлительно после определения результатов выборов | ОИК | п.6 ст.70 67-ФЗ; п.4 ст.51 456-ОЗ |
|  | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления от освобождения от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня извещения ОИК зарегистрированного кандидата об избрании депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | п.6 ст.70 67-ФЗ; п.4 ст.51 456-ОЗ |
|  | Регистрация избранных депутатов, выдача им удостоверений об избрании | Не позднее чем через 10 дней после подписания протокола ОИК о результатах выборов | ОИК | п.2 ст.51.3 456-ОЗ |
|  | - Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | - В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК | п.2 ст.72 67-ФЗ; п.2 ст.53 456-ОЗ |
|  | - Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | - Не позднее одного месяца со дня голосования | ТИК | п.3 ст.72 67-ФЗ; п.3 ст.53 456-ОЗ |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования | ТИК | п.4 ст.72 67-ФЗ; п.4 ст.53 456-ОЗ |
|  | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов | В порядке, утвержденном Избирательной комиссией Омской области по согласованию с Министерством культуры Омской области | Председатели ТИК | п. 11 ст. 70 67-ФЗ; п.1 ст.10, п.6 ст.51 456-ОЗ |

Если приостановление полномочий члена комиссии приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном составе, полномочия такого члена комиссии прекращаются по решению избирательной комиссии, его назначившей.

Кандидат в депутаты, выдвинутый избирательным объединением, может представить документы для выдвижения в ОИК только после заверения ТИК соответствующего списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.

Полномочия доверенного лица прекращаются одновременно с окончанием агитационного периода – в 0 часов 17 мая 2025 года.

Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.