|  | Администрация Черлакского муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 23 июня 2025 года |  | № 175-п |  |
| р.п. Черлак Омской области |  |  |  |
|  | Об утверждении отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Черлакского муниципального района на период до 2030 года за 2024 год |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Черлакского муниципального района от 25 февраля 2021года № 42-п «О Плане мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии социально-экономического развития Черлакского муниципального района на период до 2030 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Черлакского муниципального района на период до 2030 года за 2024 год (приложение).

2. Разместить отчет на официальном сайте Администрации Черлакского муниципального района в информационно-телекоммуникационной                         сети Интернет.

| Глава Администрации муниципального района | А.В. Меркушов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации Черлакского муниципального района от 23 июня 2025 года № 175-п |
| --- | --- |

Отчет

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Черлакского муниципального района  на период                            до 2030 года за 2024 год

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Черлакского муниципального района на период до 2030 года за 2022 год (далее – План) утвержден постановлением Администрации Черлакского муниципального района от 25 февраля 2021 года № 42-п.

Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана (далее – Отчет) подготовлен в рамках мониторинга реализации документов стратегического планирования Черлакского муниципального района в соответствии с постановлением Администрации Черлакского муниципального района от 5 сентября 2017 года № 324-п «Об отдельных вопросах стратегического планирования в Черлакском муниципальном районе Омской области».

Целью данного мониторинга является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования в части исполнения Плана, осуществляемого на основе комплексной оценки степени исполнения мероприятий и целевых показателей Плана, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки ожидаемого результата от выполнения соответствующих мероприятий и целевых показателей.

Сводный отчет о ходе выполнения Плана за 2024 год подготовлен на основании представленных структурными подразделениями Администрации Черлакского муниципального района сведений о выполнении мероприятий и достижении значений целевых показателей.

По итогам 2024 года наблюдается положительная динамика ряда значимых показателей. Из 64-х целевых показателей, установленных Планом (Приложение № 1 к Отчету), в 2024 году плановые значения достигнуты по 51 показателям (выполнение  79,7 %).

По экономическому блоку, направленному на развитие промышленного производства, агропромышленного комплекса, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности плановые значения достигнуты по 3 показателям (выполнение 37,5%). Недостижение плановых значений отмечается по показателям:

-  индекс промышленного производства за счет сокращение производства пищевой продукции и производства прочей неметаллической минеральной продукции;

- валовый сбор зерновых и зернобобовых культур,  доля площади, засеваемой элитными семенами по причине неблагоприятных погодных условий, в районе в 2024 году было зафиксировано переувлажнение почвы;

- доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов в связи с нехваткой средств на приобретение семян класса элита;

- производство молока в хозяйствах всех категорий в связи с ликвидацией коров в ООО «Николаевское» и уменьшением поголовья коров в части хозяйств в связи с выявленным заболеваем – лейкоз;

- количество руководителей СХО и КФХ, специалистов и рабочих массовых профессий, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в связи с отсутствием потребности в переподготовке кадров в сельхоз организациях.

По социальному блоку, направленному на повышение качества жизни населения плановые значения достигнуты по 41 показателям (выполнение 83,7%).

Недостижение запланированных результатов наблюдается:

- по показателю снижение численности населения по результатам переписи населения, проведенной в 2021 году;

- по отрасли здравоохранения в части обеспеченности района врачебными кадрами;

- в сфере образования по доле муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений снижение произошло за счет роста доли МОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;

- по вводу жилья снижение показателя связано с удорожанием строительства и отсутствием развитой инженерной инфраструктуры в кварталах комплексной жилой застройки;

- по ряду показателей в жилищно-коммунальной сфере в связи с отсутствием необходимого объема финансирования выполнения мероприятий.

По блоку, направленному на обеспечение эффективности муниципального управления плановые значения достигнуты по 5 показателям (выполнение 71,4%).

В течение 2024 года реализовался запланированный комплекс мероприятий, направленных на достижение целей и решение приоритетных задач реализации Стратегии социально-экономического развития Черлакского муниципального района на период до 2030 года (приложение № 2), в том числе мероприятия 2-х муниципальных программ Черлакского муниципального района:

-«Развитие экономического потенциала Черлакского муниципального района (2014-2027 годы);

- «Социальное развитие Черлакского муниципального района (2014-2027 годы).

Проведенный анализ реализации мероприятий показал, что исполнение Плана за 2024 год составило 91,1%.

Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий Плана содержатся в приложении № 2 к Отчету.

|  | Приложение № 1к Отчету |
| --- | --- |

Оценка исполнения целевых показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Черлакского муниципального района на период  до 2030 года в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | Отклонение от планового показателя (+/-) | Причины невыполнения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 100,5 | 75,2 | -25,3 | причиной невыполнения показателя является сокращение производства пищевой продукции и производства прочей неметаллической минеральной продукции |
| 2 | валовой сбор зерновых и зернобобовых культур | тонн | 188 000 | 166 687 | -21 313 | причиной не выполнения показателя является переувлажнение почвы, в связи с чем в районе был объявлен режим ЧС. |
| 3 | доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 6,4 | 0,6 | -5,8 | нехватка средств на приобретение семян класса элита. |
| 4 | производство мяса крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе | тонн | 2670 | 2942,1 | +272,1 |  |
| 5 | производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 36600 | 33762,5 | -2837,5 | Снижение объема молока обусловлено ликвидацией коров в ООО «Николаевское» уменьшением поголовья коров в части хозяйств в связи с выявленным заболеваем - лейкоз |
| 6 | количество руководителей СХО и КФХ, специалистов и рабочих массовых профессий, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | человек | 9 | 0 | -9 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием потребности в переподготовке кадров в сельхоз организациях |
| 7 | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 177,99 | 206,56 | + 28,57 |  |
| 8 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 51,5 | 53,21 | +1,71 |  |
| 9 | рождаемость | детей на 1000 населения | 8,7 | 9,4 | +0,7 |  |
| 10 | смертность | человек на 1000 населения | 16,5 | 18,6 | +2,1 |  |
| 11 | среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 27,0 | 24,7 | -2,3 | Снижение численности по результатам переписи населения, проведенной в 2021 году |
| 12 | уровень регистрируемой безработицы | % | 2,4 | 2,2 | -0,2 |  |
| 13 | создание новых постоянных рабочих мест в течение года | единиц | 5 | 5 |  |  |
| 14 | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 31547,4 | 44547,8 | +13000,4 |  |
| 15 | обеспеченность врачебными кадрами | человек на 10 тыс. населения | 17,0 | 16,1 | -0,9 |  |
| 16 | обеспеченность средним медицинским персоналом( | человек на 10 тыс. населения | 60,5 | 66,7 | +6,2 |  |
| 17 | доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 47,0 | 62 | + 15 |  |
| 18 | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 85,8 | 79,55 | -6,25 | Снижение произошло за счет роста доли МОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| 19 | доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 87,0 | 95,3 | +8,3 |  |
| 20 | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 0 | 0 |  |  |
| 21 | доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 79,0 | 80,6 | +1,6 |  |
| 22 | количество посещений библиотек | тыс. единиц | 263,7 | 390,8 | +127,1 |  |
| 23 | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения | единиц | 85,0 | 225,0 | +140,0 |  |
| 24 | количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых библиотеками Черлакского муниципального района | тыс. единиц | 58,3 | 61,7 | +3,4 |  |
| 25 | количество посещений музея | тыс. единиц | 15,0 | 23,6 | +8,6 |  |
| 26 | число музейных предметов, внесенных в Государственный электронный каталог | тыс. единиц | 60,0 | 8,1 | +1,3 |  |
| 27 | количество выставок в музее | единиц | 30,0 | 38,0 | +8,0 |  |
| 28 | число детей, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования сферы культуры | человек | 270 | 280 | +10 |  |
| 29 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 95 | 100 | +5 |  |
| 30 | количество посещений культурно-досуговых мероприятий | тыс. единиц | 260,0 | 578,1 | +313,1 |  |
| 31 | число участников клубных формирований занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе | человек | 1365 | 1649 | +284 |  |
| 32 | количество экскурсионных маршрутов | единиц | 0 | 0 |  |  |
| 33 | доля специалистов, прошедших повышение квалификации, переподготовку | процентов | 70,0 | 54,0 | -16 | Показатель не достигнут в связи с тем, что обучение не прошли специалисты принятые по совместительству |
| 34 | количество учреждений (юр. лиц), укрепивших материально-техническую базу | единиц | 4 | 4 |  |  |
| 35 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 40,0 | 54,6 | +14,6 |  |
| 36 | доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 60,0 | 73,0 | +13,0 |  |
| 37 | удельный вес детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности | % | 82,1 | 82,5 | +0,4 |  |
| 38 | удельный вес детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | % | 70,0 | 70,5 | +0,5 |  |
| 39 | удельный вес детей и молодежи, принявших участие в творческих и досуговых мероприятиях | % | 83,8 | 85,0 | +1,2 |  |
| 40 | доля специалистов, прошедших повышение квалификации | % | 10 | 11,0 | +1,0 |  |
| 41 | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки | % | 80,0 | 93,7 | +13,7 |  |
| 42 | число некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Черлакского муниципального района | единиц | 18 | 15 | -3 | Закрытие СОНКО |
| 43 | Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 102,7 | 117,2 | +14,5 |  |
| 44 | ввод жилья | кв.м. | 3942 | 3046 | -896 | Снижение данного показателя связано с удорожанием строительства и отсутствием развитой инженерной инфраструктуры в кварталах комплексной жилой застройки. |
| 45 | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 28,6 | 32,6 | +4,0 |  |
| 46 | площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | кв.м. | 0,32 | 0,75 | +0,43 |  |
| 47 | доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1,7 | 5,08 | +3,38 |  |
| 48 | доля тепловых сетей от общей протяженности, нуждающихся в замене | % | 61,0 | 49,5 | -11,5 |  |
| 49 | доля водопроводных сетей от общей протяженности, нуждающихся в замене | % | 53,0 | 30,5 | -22,5 |  |
| 50 | уровень газификации населенных пунктов | % | 23,8 | 25,0 | +1,2 |  |
| 51 | уменьшение доли затрат на производство тепловой энергии после закрытия неэффективных котельных | % | 30,0 | - | - | Показатель не оценивался, т.к. закрытие котельных не происходило |
| 52 | уменьшение удельного расхода электроэнергии на производство ресурса | % | 12,5 | - | - | Показатель не оценивался, т.к. закрытие котельных не происходило |
| 53 | доля удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей | % | 6,0 | 13,8 |  |  |
| 54 | доля обеспеченности населения качественным холодным водоснабжением | % | 76 | 76 | - |  |
| 55 | надежность работы системы водоснабжения | % | 90,0 | 90,0 | - |  |
| 56 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 72,1 | 56,10 | -16,0 |  |
| 57 | доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 0 | 0 | - |  |
| 58 | рост поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с уровнем фактических поступлений за предшествующий период (%) | % | 4,5 | 19,8 | +15,3 |  |
| 59 | поступление неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в государственной м муниципальной собственности ( в % к предыдущему периоду) | % | 107 | 134 | +27 |  |
| 60 | доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района), (%) | % | 75,5 | 75,1 | -0,4 | Общая площадь территории муниципального района, подлежащая налогообложению земельным налогом в соответствии с действующим законодательством составляет 359627,8 га, из них по итогам 2024 года объектами налогообложения земельным налогом являются земельные участки площадью 270014,4 га или 75,08%. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 0,5% за счет увеличения на 1817,7 га площади земельных участков предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование организаций, в собственность граждан и юридических лиц. Невыполнение показателя обусловлено принятием Закона Омской области №2693-ОЗ от 25.05.2024, установившим запрет на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения до 1 января 2050 года. |
| 61 | объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)в расчете на 1 жителя | рублей | 5100,0 | 5810,80 | +710,80 |  |
| 62 | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района | % | 45,0 | 51,0 | +6 |  |
| 63 | доля закупок, размещенных у единственного поставщика, (исполнителя, подрядчика) | % | 35,0 | 10,04 | -24,96 |  |
| 64 | доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | % | 5,5 | 0,2 | -5,3 |  |

|  | Приложение № 2 к Отчету |
| --- | --- |

Отчет об исполнении мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Черлакского муниципального района на период до 2030 годы за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы и источники финансирования мероприятия, рублей* | Информация о выполнении мероприятия, достигнутый результат, причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение земельного мониторинга территории муниципального района и формирование инвестиционных площадок с необходимым инфраструктурным обеспечением для реализации инвестиционных проектов | - | Администрацией Черлакского МР ведется формирование инвестиционных площадок с необходимым инфраструктурным обеспечением для реализации инвестиционных проектов. Информация о инвестиционных площадках, на которых возможна реализация (5 площадок) инвестиционных проектов размещена на официальном на сайте Администрации http://cherl.omskportal.ru/ |
| 2 | Формирование и ведение реестра инвестиционных площадок Черлакского муниципального района, а также реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов | - | Формируются и ведутся реестры инвестиционных площадок Черлакского муниципального района. |
| 3 | Содействие продвижению инвестиционных проектов и площадок: - публикации на официальном сайте Черлакского муниципального района сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках; - взаимодействие с органами государственной власти Омской области по оказанию поддержки в реализации инвестпроектов | - | Информация размещена на официальном на сайте Администрации https://cherlakskij-r52.gosweb.gosuslugi.ru. Создан раздел «Путеводитель инвестора» - эффективный навигатор для предпринимателей. Здесь есть вся необходимая информация, как для потенциальных, так и для действующих инвесторов. Ежегодно в Министерство экономики Омской области направляется информация об инвестиционных площадках, на которых возможна реализация инвестиционных проектов. |
| 4 | Участие в отборах, конкурсах на получение субсидий, грантов различного уровня, проводимых ОИВ Омской области | 500 000,00 ОБ 5 050,51 МБ 15 362 515,16 ФБ 1 898 737,84 ОБ 908 487,00 МБ 140 640,19 ОБ 281 280,38 МБ 2 929 094,21 ФБ 59 777,43 ОБ 30 190,62 МБ 2 021 741,80 ОБ 20 421,63 МБ 7 120 712,00 ОБ 7 040 835,85 МБ 6 300 000,00 ОБ 63 636,36 МБ 5 752 000,00 ОБ 58 101,01 МБ 7 553 769,00 ОБ 1 071 300,70 МБ 8 905 555,55 ОБ 89 393,95 МБ 674 609,99 ОБ 74 956,67 МБ 62 333 384,54 ОБ 173 002,86 МБ 16 986 637,64 ОБ 2 516 000,00 МБ 2 590 769,88 ОБ 392 829,39 МБ 160 446,53 ФБ 16 585,67 ОБ 111 523,02 МБ 100 000,00 ВБ 1 623 250,00 ОБ 379 557,75 МБ 100 000,00 ОБ 1 010,10 МБ 14 320 000,00 МБ 11 831 738,22 ОБ 60 000,00 МБ 1 411 131,57 ОБ | Администрация Черлакского муниципального района участвовала в отборах, проводимых Министерством образования Омской области на предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на: - материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций; - организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; - организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией); - проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях; - предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей участников специальной военной операции; - обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; - подготовку стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей; - организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время; - ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских местностях и малых городах; - ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях. Администрация Черлакского муниципального района участвовала в отборе, проводимом Министерством строительства Омской области: - на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. - на предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Администрация Черлакского муниципального района участвовала в отборе, проводимом Министерством транспорта и дорожного хозяйства Омской области на предоставлении субсидий местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения. Администрация Черлакского муниципального района участвовала в отборе, проводимом Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока. Администрация Черлакского муниципального района участвовала в отборе, проводимом Министерством культуры Омской области: - на предоставление субсидий местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; - на реализацию инициативного проекта "Благоустройство прилегающей территории к МБОУ ДО "Черлакская ДШИ". Администрация Черлакского муниципального района участвовала в отборе, проводимом Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области: - капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений (приобретены хоккейные клюшки). Администрация Черлакского муниципального района участвовала в отборе, проводимом Министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области: - на предоставление субсидий местным бюджетам на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения; - на предоставление субсидий местным бюджетам на возмещение затрат, образовавшихся в связи с увеличением стоимости приобретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в тарифах. |
| 5 | Оптимизация административных процедур, с целью снижения административных барьеров для ведения бизнеса | не требует финансирования | В целях оптимизации административных процедур, проводятся мероприятия по снижению сроков оказания муниципальных услуг. Средний срок предоставления земельных участков без торгов в 2024 году составил 8 дней, при установленном регламентом оказания муниципальной услуги в 20 дней. Администрацией МР осуществляется постоянный контроль за соблюдением целевых показателей по упрощению ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности: - в 2024 году средний срок затраченный на утверждение схемы расположения земельного участка на КПТ в Администрации Черлакского муниципального района составил 6 дней, при контрольном показателе -12 дней. 6 Административных регламентов актуализированы в целях возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Доля заявлений о кадастровом учете, направленных в электронном виде составляет 100%. Доля заявлений о государственной регистрации права, поданных в электронном виде - 100%. |
| 6 | Развитие сельскохозяйственного производства: - модернизация животноводческого комплекса на 1200 голов ИП Глава КФХ "Конев А.М.", с. Елизаветинка | 110 000 000,00 ВС | Строительство животноводческого комплекса (молочного направления) на 1200 голов коров беспривязного содержания с установкой доильного зала типа «карусель» в Елизаветинском сельском поселении ИП Глава КФХ Конев А.М.. Инвестиции 1,5 млрд. руб., на данный момент освоено на 110 млн. руб. На данный момент введено в эксплуатацию водоснабжение (в 2023 г). Энергоснабжение (мощностью 200 кВт) введено в эксплуатацию в 2023 г, но мощность не соответствует потребляемой. Была подана заявка на 1000 кВт, оплата произведена в размере 8 млн. 100 тыс. руб. Технические условия получены, но подключение данной линии планируется на 4 квартал 2025 года. Начало строительства 2023 г завершение планируется 2025-2027 г. На стадии гос. экспертизы. |
| 7 | Обеспечение функционирования системы информационного обеспечения сельского хозяйства | - | В связи с отсутствием финансирования из бюджета Омской области мероприятие в 2024 году не реализовывалось |
| 8 | Организация учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов АПК | - | В связи с отсутствием финансирования из бюджета Омской области мероприятие в 2024 году не реализовывалось |
| 9 | Возмещение ЛПХ части затрат по производству молока | 2 590 769,88 ОБ 392 829,39 МБ | Для приема молока у населения работали два пункта закупки сельскохозяйственной продукции (Николаевское и Южно-Подольское с/поселение), через данные пункты было закуплено молока в ЛПХ 727 тонн. Закупленное молоко было направлено на промышленную переработку. |
| 10 | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах | - | - |
| 12 | Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной поддержки в области растениеводства | - | - |
| 15 | Организация и проведение трудовых соревнований среди сельхозтоваропроизводителей района | 129 947,00 МБ | В ноябре 2024 года было проведено ежегодное подведение итогов трудового соревнования, награждение победителей и проведение торжественного собрания в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в районе. |
| 16 | Реализация форм государственной поддержки сельскохозяйственным производителям (возмещение части затрат, предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, начинающих свой бизнес КФХ и т.п.) | 77 124 231,94 ФБ 15 052 548,44 ОБ | Субсидии предоставлялись: - на приобретение элитных семян; - на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями; - на оказание несвязной поддержки в области растениеводства; - на производство и реализацию зерновых культур; - на возмещение части затрат на уплату страховых премий начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений; - на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных; - на возмещение части затрат связанных с оплатой труда; - на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживания студентов на производственной практики. |
| 17 | Эффективное использование механизма лизинга и других финансово-кредитных механизмов для обновления материально-технической базы сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) и личных хозяйств, реализация форм государственной поддержки сельскохозяйственным производителям (возмещение части затрат на приобретение техники, включенной в список субсидирования) |  | Субсидии по обеспечению технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства в 2024 году получили: КХ "Тритикум", ООО "Память Гейко В.А", ООО "Соляное", ИП Глава КФХ Конев А.М., КФХ Кириенко В.В., КХ «Лена». |
| 18 | Повышение плодородия почв (применение органических и минеральных удобрений) | 404 057 097,90 ВС | Субсидии предоставлялись на возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования почв, на приобретение минеральных удобрений. |
| 19 | Создание необходимых условий для наращивания производства животноводческой продукции, развитие и совершенствование селекционно-племенной работы, качества кормов | - | - |
| 20 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | не требует финансирования | Администрацией Черлакского муниципального района принято постановление № 260-п от 24.12.2018г. «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении имущества, находящегося в собственности Черлакского муниципального района». Утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося в собственности Черлакского муниципального района в количестве 24 объектов недвижимости, в том числе 6 земельных участка. Указанный Перечень размещен на официальном сайте района в сети Интернет. Утверждены регламенты оказания муниципальных услуг: - Предоставление муниципального казенного имущества, включенного в перечень имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в аренду без проведения торгов; - Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 21 | Проведение ежегодного районного конкурса по предоставлению грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам для организации собственного дела | - | В 2024 году грантовая поддержка не оказывалась. |
| 23 | Проведение форумов, семинаров для представителей малого и среднего бизнеса Омской области | - | В течение 2024 года семинары для представителей малого и среднего бизнеса проводились специалистами Центра поддержки предпринимателей Омского регионального фонда поддержки предпринимательства в он-лайн режиме |
| 24 | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | - | В течение 2024 года оказана консультационная поддержка 80 субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 25 | Проведение заседаний Совета по предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего бизнеса при Главе Черлакского муниципального района | - | Заседания Совета по предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего бизнеса при Главе Черлакского муниципального района в 2024 году не проводились |
| 26 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом | 28 000,00 ОБ | - |
| 27 | Реализация районного плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Черлакском муниципальном районе на период до 2027 года | - | Реализация мероприятий в рамках Десятилетия детства на период до 2027 года в Черлакском районе проводится субъектами системы профилактики своевременно в соответствии с планом основных мероприятий. |
| 28 | Проведение заседаний районной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей | 47 922,00 МБ | В 2023 году проведено 4 заседания муниципальной межведомственной комиссии. |
| 29 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и заработной платы | - | В 2024 году проведено 18 заседаний комиссии с приглашением руководителей организаций, глав крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, по итогам которых оформлены трудовые отношения с 95 гражданами. Кроме того, Администрация Черлакского муниципального района проводит информационно-разъяснительную работу по вопросам неформальной занятости через газету «Черлакские вести», путем размещения информации на официальном сайте Администрации Черлакского муниципального района, распространением информационных листовок. |
| 30 | Проведение мониторинга уровня оплаты труда в предприятиях, организациях и учреждениях всех форм собственности | - | Ежемесячно проводился мониторинг уровня оплаты труда в предприятиях. В 2024 году проведено 13 заседаний комиссии с приглашением руководителей организаций, глав крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, по итогам которых оформлены трудовые отношения с 86 гражданами. Рекомендовано индивидуальным предпринимателям трудовые договора с работниками оформлять согласно законодательству, заработную плату выплачивать официально, своевременно оплачивать налоговые платежи. |
| 32 | Проведение диспансеризации работающих граждан | - | В 2024 году диспансеризацию прошли 4307 граждан |
| 33 | Проведение флюорографических осмотров взрослого населения | - | В 2024 году проведены флюорографические осмотры у 15334 человек |
| 34 | Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на здоровый образ жизни | - | В рамках организации и проведения профилактических мероприятий, направленных на здоровый образ жизни проводились лекции, беседы, публикации в прессе. Охвачено 2 127 граждан |
| 35 | Комплектование кадрового состава учреждений здравоохранения высококвалифицированными специалистами, в т.ч. узкой специализации, обеспечения подготовки и переподготовки кадров | - | - |
| 36 | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | - | В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2024 году были проведены капитальные ремонты: во взрослой поликлиники р.п. Черлак, врачебной амбулатории с. Елизаветинка, ФАПов в деревнях Ольховка, Золотухино. Получено 1 единица санитарного транспорта. |
| 37 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования: - создание безопасных условий для обеспечения образовательного процесса в дошкольных учреждениях (Ремонт системы отопления МДБОУ "Черлакский детский сад № 2", ремонт здания МБОУ "Черлакский детский сад № 9, приобретение мебели в дошкольные образовательные учреждения в соответствии с росто-возрастными особенностями; улучшение материально-технического и информационного обеспечения дошкольных образовательных организаций); - создание условий получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (развитие системы ранней консультативной помощи родителям, имеющим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, развитие доступной среды в ДОУ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ); - кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций (повышение доли педагогических работников ДОУ в возрасте до 35 лет, повышение доли педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, имеющих первую и высшую квалификационные категории, организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства – «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и т.д.); -создание условия для инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений. | 75 318 893,72 ОБ 68 656 999,73МБ | - Создание безопасных условий пребывания детей в ДОУ является приоритетным направлением деятельности муниципальной системы образования. В районе отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии. Ежегодно материально-техническая база дошкольных учреждений пополняется ростовой мебелью, техническими средствами обучения и воспитания, музыкальным оборудованием. - С целью повышения доступности и качества дошкольного образования, консультативной помощи родителям, чьи дети не посещают детские сады на базе 5 ДОУ функционируют консультационные пункты. В дошкольных образовательных учреждения создаются условия для детей с ОВЗ. На базе Черлакских детских садов №2, №7 и №9, «Солянский детский сад №1» функционируют логопедические группы для детей с общим недоразвитием речи, которые посещают 67 воспитанников. ДОУ посещают 5 детей инвалидов. В 2024 году на базе района были созданы условия для работы региональная ПМПК. ПМПК прошли 37 дошкольников. - Укомплектованность кадрами дошкольных образовательных учреждений составляет 100%. Штатная численность работников на конец 2024 года- 216 человек. Численность педагогических работников – 91 чел. Победитель муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» воспитатель Черлакского д/сада №7 стала участницей регионального этапа конкурса. - В 2024 году на базе МБДОУ «Черлакский детский сад №7» начала работу стажировочная площадка по реализации концепции ТОРИО |
| 38 | Осуществление государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в общеобразовательных учреждениях: - создание условий для развития кадрового потенциала (повышение доли педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет, повышение доли педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, имеющих первую и высшую квалификационные категории, обеспечение непрерывного, профессионального роста, повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов, организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства – «Учитель года», «Лидер в образовании» и т.д.); - совершенствование материально-технического и информационного обеспечения общеобразовательных организаций (Проектирование и строительство объекта: "Начальная школа» в р.п. Черлак", ремонт кровель зданий МБОУ "Черлакская СОШ №1", МБОУ «Черлакская СОШ №2», приобретение мебели в общеобразовательные учреждения в соответствии с росто-возрастными особенностям, приобретение компьютерного оборудования в МБОУ «Черлакская гимназия», в МБОУ «Черлакская СОШ №1», приобретения оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году); - обеспечение безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений; - организация подвоза обучающихся (приобретение автомобилей марки ГАЗ-322132); - создание условий укрепления здоровья детей в учреждениях общего образования (организация горячего питания, организация летней оздоровительной кампании); - создание условий получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам (создание доступной среды в общеобразовательных организациях, организация работы т-ПМПК, реализация ФГОС ОВЗ в ОО района). | 51 767 584,37 ФБ 392 038 909,54 ОБ 93 143 764,55 МБ | В школах района работают 600 человек, из них 290 педагогических работника, из них 243 учителя. С высшим образованием 233 педагогических работников (80,34%), (педагогическое образование у 225 человек); со средним-профессиональным– 56 чел. (19,31%) (педагогическое образование у 45 человек). Стаж педагогической работы: до 3 лет – 25 (8,62%), от 3 до 5 лет – 14 (4,82 %), свыше 20 лет – 156 (53,79 %). Из 290 педагогических работников 42 имеют высшую квалификационную категорию,(14,48 %), первую квалификационную категорию имеют 103 чел. (35,52 %), 1 педагог имеет квалификационную категорию «педагог-методист». В очном этапе регионального конкурса «Учитель года» приняла участие победитель муниципального этапа - учитель русского языка и литературы МБОУ «Елизаветинская СОШ». - В рамках регионального проекта «Современная школа» во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». В 2024 году начали работу три Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Черлакская СОШ №1», МБОУ «Черлакская гимназия», МБОУ «Николаевская СОШ». На организацию центров из средств регионального и местного бюджетов направлено на ремонт учебных кабинетов и материально-техническое оснащение 7630069,7 руб. (областной бюджет – 7553769 руб., местный – 76300 руб.) В ходе реализации Федерального проекта «Информационная инфраструктура» все 11 (100%) общеобразовательных организаций подключены к высокоскоростному интернету, созданы локальные сети с безопасным доступом к сети «Интернет», входные группы обеспечены видеонаблюдением. Реализация проекта позволяет расширить возможности сетевого взаимодействия школ. В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее - ЦОС) 11 образовательных организаций школы получили современное компьютерное оборудование, интерактивные комплексы. В 2024 году оборудование в рамках «ЦОС» получила Татарская школа. - Для организации подвоза обучающихся в соответствии с требования СанПиН в 2024 году задействовано 25 транспортных единиц. Ежегодно по программе «Школьный автобус» обновляется школьный автопарк. В 2024 году ПАЗ – 3205 (автобус) получен Иртышской СОШ, УАЗ – 1288 Николаевской СОШ - Горячее питание организовано для 280 детей из малообеспеченных семей, для 244 детей, находящихся на подвозе, 1386 обучающихся 1-4 классов получают полноценное бесплатное горячее питание (горячий завтрак). Двухразовое бесплатное питание получают 252 обучающихся с ОВЗ за счет средств местного бюджета. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся из семей граждан, направленных для участия в специальной военной операции (1-4 класс – 62 ребенка, 5-11 класс – 89 обучающихся). За время оздоровительной кампании 2024 года в Черлакском муниципальном районе работали: - 10 лагерей с дневным пребыванием детей расположенных на базе образовательных учреждений. Работа ЛДП осуществлялась в течение 21 дня, с 06 июня 2024 года по 29 июня 2024 года. За этот период было оздоровленных 1093 ребенка (в том числе 23 ребенка – за счет средств муниципального бюджета). МБУ «ДОЛ «Юбилейный» где было проведено 4 смены, было оздоровлено 520 детей. - По состоянию на 01.01.2025 года в общеобразовательных учреждениях Черлакского муниципального района обучаются 243 ребенка с ОВЗ, из них обучаются по адаптированным общеобразовательным программам с задержкой психического здоровья - 43, с нарушением интеллекта – 184, с тяжелыми нарушениями речи – 3, с нарушениями зрения – 6, с нарушениями слуха – 3, с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 4, 157 обучающихся числятся в специальных (коррекционных) классах при 7 школах по адаптированным общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью. На домашнем обучении по медицинским показаниям обучались 53 ребенка. Заключения региональной ПМПК получил 51 обучающийся. |
| 39 | Создание условий для развития физкультуры и спорта: - проведение массовых спортивных мероприятий обучающихся (районная Спартакиада школьников, президентские состязания, президентские спортивные игры и др.) | 414 829,00 МБ | Школьные спортивные клубы созданы на базе каждой ОО (направления деятельности - организация спортивно-массовых мероприятий, олимпийское образование, пропаганда ВСК ГТО). Количество занимающихся – 933 чел. Распространенные виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, лыжный спорт. Ежегодно обучающиеся принимают участие в Спартакиаде школьников, президентских спортивных соревнованиях и многих других. Регулярно приобретается и обновляется спортивный инвентарь. Так в 2024 году приобретался спортивный инвентарь для бокса, шорт-трека, лапты, шахмат и т.д. |
| 40 | Обеспечение доступности дополнительного образования детей: - соблюдение безопасности жизнедеятельности учреждений дополнительного образования детей (текущий ремонт зданий ДДТ и ДООФСЦ); - создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (организация подготовки кадров для работы с детьми ОВЗ, разработка и реализация образовательных программ для детей-инвалидов и детей ОВЗ в учреждениях дополнительного образования); - создание условий для развития кадрового потенциала учреждений дополнительного образования (повышение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет, повышение доли педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, имеющих первую и высшую квалификационные категории, организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства – «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании» и т.д.); - увеличение количества образовательных программ различной направленности (увеличения количества объединений технического творчества, приобретение оборудования для создания и развития технопарка на базе МБОУ ДО "Дом детского творчества и др.) | 25 591 629,00 ОБ 29 486 803,17 МБ | В систему дополнительного образования входят два образовательных учреждения. В 2024 году численность обучающихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования – 3406 человек: МБОУ ДО «Дом детского творчества» - 2165 человека, МБОУ ДО «Детский образовательно-оздоровительный физкультурно-спортивный центр» - 1241 человек. Работает 185 группы разной направленности, средняя наполняемость групп 18 человек. В зданиях учреждений дополнительного образования проводится текущий ремонт. Так, в 2024 году был осуществлён ремонт уличного освещения хоккейной коробки, выделены средства на введение нового водопровода в ДООФСЦ, приобретены строительные материалы для замены оконных блоков и др. Нет зданий, находящихся в аварийном состоянии Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих общеобразовательные программы дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий - 65%. Всего детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет - 317 чел. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих общеобразовательные программы дополнительного образования – 204 чел. Учреждения дополнительного образования обеспечены кадрами на 100%. Всего 31 педагогических работников. Численность педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование в общей численности педагогических работников организаций дополнительного образования в МБОУ ДО «Дом детского творчества» составила 41,6 % (это 5 человек из 12), в МБОУ ДО «ДООФСЦ» - 68,4 % (это 13 человек из 19). В конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного образования приняла участие педагог МБОУ ДО ДДТ |
| 41 | Создание условий для социализации и самореализации обучающихся: - разработка и реализация профориентационного проекта «Лестница успеха»; -реализация Плана мероприятий местной общественной организации «Содружество детских объединений Черлакского района «Солнечное Прииртышье»; - создание «Школы волонтёров»; - развитие юнармейского движения в Черлакском районе; РДШ | - | В работе местной общественной организации «Содружество детских объединений Черлакского района «Солнечное Прииртышье» принимают участие 35 детских общественных объединений общеобразовательных учреждений, 2681 человек. В 10 учреждениях организованы юнармейские отряды. Общая численность юнармейцев 292 чел., реализуют работу 12 первичных отделения Российского Движения Детей и Молодежи «Движение первых» |
| 42 | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи: - участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня (ВсОШ, НПК «Первые шаги, «Шаги в науку», «Способная и талантливая молодёжь наше будущее», «Ученик года» и др ); - разработка и реализация муниципального проекта «Страна Талантов»; - участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус». | 15 000,00 МБ | По результатам 2024 года: - охват обучающихся участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня составил 100%; - численность обучающихся, участвующих в муниципальных мероприятиях - 2861 чел., охват 63,5%, победителей, призеров - 484 чел.; - численность обучающихся, участвующих в региональных, всероссийских, международных мероприятиях - 667 чел., победителей, призеров - 287 чел.; - «Способная и талантливая молодёжь наше будущее» - 2 участника, 1 призер; - «Ученик года» - 2 участника. В 2024 году 1513 обучающихся Черлакского муниципального района приняли участие в проекте «Билет в будущее», из них 25 обучающийся с ОВЗ. |
| 43 | Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи: - проведение месячника оборонно-массовой работы (по отдельному плану); - проведение мероприятий на базе МБОУ ДО "ДДТ"; - реализация планов воспитательной работы образовательных учреждений | - | В 4 образовательных организациях действуют гражданско-патриотические клубы (МБОУ «Большеатмасская СОШ», МБОУ «Елизаветинская СОШ», МБОУ «Южно-Подольская СОШ», МБОУ «Солянская СОШ») и 6 образовательных организациях действуют 8 военно-патриотических клубов (МБОУ "Черлакская СОШ №1", МБОУ "Большеатмасская СОШ", МБОУ "Иртышская СОШ", МБОУ «Татарская СОШ», МБОУ "Краснооктябрьская СОШ", МБОУ "Николаевская СОШ"). Во всех общеобразовательных учреждениях организована деятельность историко-краеведческих клубов. |
| 44 | Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг: - реализация муниципальными библиотеками района мероприятий патриотической направленности (месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работе, месячник ко Дню Великой Победы, декада ко Дню России, декада ко Дню народного единства); - реализация муниципальными библиотеками района мероприятий семейной направленности (декада ко Дню семьи, декада ко Дню матери; - реализация муниципальными библиотеками района мероприятий, направленных на продвижение и развитие книги и чтения (международная акция «День поэзии Маршака в детской библиотеке», международная акция «Читаем детям о войне», областная акция «Читаем детям вслух», областная акция «Неделя безопасного Рунета», день защиты детей, неделя детской книги) | 134 193,16 ФБ 10 485 116,84 ОБ 11 594 459,42 МБ | Библиотечная сеть составляет 24 единицы. Число зарегистрированных пользователей 19028 человек, из них детей - 5213. Общее количество посещений составило 390,8 тыс. человек. В 2024 году в Центральной районной библиотеке действовала целевая программа «Я патриот, я гражданин». За год проведено 28 мероприятий для учащихся школ и студентов Сибирского профессионального колледжа, которые посетило 1341 человек. Среди мероприятий: историко-патриотический вечер «У каждого времени свои герои», вечер-посвящение «Дети в полосатых пижамах», презентация 7 тома биографических очерков «Золотые звезды героев», литературно-музыкальная композиция «Гордость и горечь», исторический набат «Кроме желания выжить, есть еще мужество жить». Библиотеки района приняли участие в различных акциях: акция «Голубь Мира», акция «Бессмертный полк», акция «Читаем детям о войне», акция «Окна Победы», акция «Звезда памяти», акция «Кто, если не мы?!» (уборка могил ветеранов), акция «Георгиевская лента», акция «Письмо солдату», акция «Десант по благоустройству», акция «Память нашим дедам и просто всем кто воевал», акция «Стена Памяти», акция «Мы о войне стихами говорим», акция «Солдатская каша», акция свеча памяти, акция «Поздравительная открытка участнику СВО с днём Победы!» и другие. Важнейшими задачами работы библиотек в Год семьи являлись: проведение мероприятий, направленных на сплочение и укрепление семей, организацию их досуга, формирование положительных эмоций, сохранение и передачу ценностей семейного воспитания. В целях популяризации семейных ценностей и совместного семейного активного досуга в Черлакской районной библиотеке прошли семейные посиделки «Всей семьей к нам приходите», посвященные Году семьи, праздничное мероприятие «Ты для меня пример во всем», посвященное Дню отца, громкие чтения «Мамины сказки», акции - «Библиорюкзачок», «Читаем всей семьёй», «Помним! Любим! Поздравляем!», утренник «Весеннее настроение», мастер-класс «Праздничный букет», фестиваль «День семьи, любви и верности», творческий час «Подарок маме», праздник «Пусть всегда будет мама», торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года семьи, в рамках которого были награждены семьи в номинациях: «Золотая семья», «Многодетная семья», «Приемная семья», «Молодая семья» и «Семья участника специальной военной операции». В летний период на территории Черлакского муниципального района реализовывалась программа «Каникулы в библиотеке», цель которой - организация досуга детей и подростков в летние каникулы в библиотеках, не имеющих оздоровительной площадки. Библиотечная программа «Каникулы в библиотеке», включила в себя мероприятия по привлечению детей и подростков в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу, тесное общение читателя с библиотекарем, распространение среди участников проекта всесторонних знаний в помощь школьной программе, чтение художественной и научно-популярной литературы, воспитание чувства любви к Родине. На протяжении всего периода работали летние читальные залы на природе, литературные песочницы, литературные скамейки. Многообразие форм летней библиотечной деятельности позволило привлечь и малышей, и подростков, отразило ключевые темы календаря, актуальные события в жизни России, области и нашего района. В реализации программы приняли участие 14 сельских библиотек. Прошло 112 мероприятий, которые посетили 1133 человека. |
| 45 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах по обеспечению доступа к музейным фондам: - сохранение, пополнение музейного фонда; - включение музейных предметов в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации; - организация выставок, экспозиций в музее и вне музея; - организация и проведение мероприятий патриотической направленности; - организация и проведение мероприятий краеведческой направленности; - проведение районного конкурса исследовательских краеведческих работ, посвященный памяти Б.И. Маслацова; - организация Программы «Старина Черлакская» | 1 460 743,81 ОБ 3 425 084,10 МБ | Музейная сеть составляет 2 сетевые единицы – Черлакский историко-краеведческий музей и филиал Солянский историко-краеведческий музей. В 2024 г. музейный фонд пополнен на 60 ед. хранения. На декабрь 2024 года в Государственном каталоге 8106 предметов основного фонда. В целом число посещений выставок музея составило 11300 человек, из них около 2300 индивидуальных посещений. Оформлено 38 выставок: «Сундук в миниатюре» (шкатулки), «Блокадный чемодан», «От войны до мира» (одежда 40-70-х), «Сцена – как зеркало жизни» (театр «Парус»), «Чернобыль. Город, погибший в 16 лет» (Солянский ИКМ), «Из прошлого в настоящее» (выставка казачьих костюмов г. Омск), Е. А. Брильянтовой «Россия-Матушка, живи!», «Черлакское казачество. История в фотографиях и документах» и др. Состоялся цикл мероприятий, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда: музейный урок «Судьба животных блокадного Ленинграда», час мужества «Блокадной вечности страницы», акция «Крошка блокадного хлеба». В целях содействия вопросам сохранения и популяризации традиционно-бытовой культуры сибирского казачеств в Черлакском музее состоялся семинар-практикум «Традиции, культура и быт сибирских казаков». Прошел цикл мероприятий, знакомящих детей всех возрастов с культурой и историей Сибирского казачества и историей становления и развития Черлакского форпоста. В ходе экскурсии юные посетители узнали об особенностях казачьей одежды: какие ткани использовались, какие украшения были в ходу, о цветовой палитре, которая была характерна для одежды сибирских казаков. Кроме того, детям были представлены традиции и правила казачьей семьи. В рамках программы «Старина Черлакская» прошла интерактивная игровая программа «Елена красна - льняная коса», которая ознакомила детей с традициями, обрядами, старинными играми русского народа. |
| 47 | Обеспечение доступности дополнительного образования детей в области искусств | 6 735 674,00 ОБ 13 555 899,01 МБ | Деятельность по предоставлению образовательных услуг в сфере культуры выполняет МБОУ ДО «Черлакская детская школа искусств» Черлакского муниципального района Омской области (Черлакская детская школа искусств). Количество обучающихся в Черлакской детской школе искусств составляет 280 человек, из них по направлениям: художественное – 151 чел., музыкальное – 64 чел, группу раннего эстетического развития посещают 65 чел. дошкольного возраста. В рамках учебного плана преподаватели и учащиеся проводят концертно-выставочные мероприятия. В 2024 году в школах работали выставки рисунков учащихся отделения изобразительного искусства и состоялись итоговые просмотры их работ, прошли отчетные академические концерты, а также концерты классов и преподавателей по видам музыкальных инструментов. Преподаватели и учащиеся школы принимают активное участие в конкурсно-выставочных мероприятиях детского творчества и педагогического мастерства разного уровня. Помимо основной образовательной деятельности учащиеся школы регулярно принимают участие в концертных программах и мероприятиях районного уровня. Внеурочная деятельность преподавателей нацелена на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся ДШИ. В 2024 году учащиеся отделения изобразительного искусства изготовляли поздравительные открытки участникам СВО ко Дню защитника Отечества, к празднику Победы, куклы-обереги «Оберег для солдата». Авторская программа летнего детского православного лагеря «Тропинка к храму» реализуется в детской школе искусств вот уже 20-й год. На занятиях ребята изучают народную и православную культуру, ее традиции обряды и обычаи, занимаются изобразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством. С 2024 года в Солянской детской школе искусств начала действовать программа в рамках летнего лагеря декоративно-прикладного искусства «Лоскуток и глина». |
| 48 | Участие одаренных обучающихся в творческих мероприятиях (областной фестиваль-конкурс юных исполнителей «Музыкальная провинция», областная отчетная выставка-конкурс «Палитра Родины», областной конкурс среди учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств «Теория и практика». | - | Обеспечено участие одаренных обучающихся в творческих областных мероприятиях: - областной фестиваль-конкурс юных исполнителей «Музыкальная провинция»; - областная отчетная выставка-конкурс «Палитра Родины», областной конкурс среди учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств «Теория и практика»; - областной культурный проект ДПИ «Возрождение»; - региональный этап II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» - в рамках общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых»; - региональный конкурс иллюстраций к сказкам народов Омской области «Сказки Омского Прииртышья»; - областной конкурс среди учащихся художественных школ и художественных отделений детских школ искусств «Моя страна – мой выбор!». |
| 49 | Участие преподавателей в конкурсах педагогического мастерства («Лучший преподаватель детской школы искусств Омской области», областная выставка-конкурс творческих работ преподавателей изобразительного искусства «Сокровенное») | 800,00 | Преподаватели ДШИ приняли участие в следующих мероприятиях: - Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший преподаватель детской школы искусств Омской области»; - Областной конкурс «Мастера. Традиции. Наставники Омского Прииртышья»; - Проект «Вышитая карта Омской области». |
| 50 | Обеспечение непрерывного, профессионального роста, повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей: ИРООО, ООККиИ | 21 000,00 МБ | Повышение квалификации в рамках федерального национального проекта «Культура» в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова прошли 4 преподавателя |
| 52 | Проведение культурно – массовых (досуговых) мероприятий: - районный зимний спортивно-культурный праздник «Снежинка»; - праздничный концерт, посвящённый Дню Защитников Отечества; - праздничная концертная программа, посвящённая Международному женскому дню; - районные конкурсы: хореографических коллективов «Формула танца»; юных исполнителей «Звонкие голоса»; народного и эстрадного пения «Голоса Прииртышья»; - районный фестиваль художественного творчества пожилых людей «Скажу спасибо я годам»; - мероприятие, посвящённый Дню международной солидарности трудящихся «Праздник весны и труда»; - торжественный концерт, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне; - праздничная программа, посвящённая Дню защиты детей; - районный летний спортивно-культурный праздник «Королева спорта»; - праздничная программа, посвящённая Дню молодёжи; - выездные концертные программы народного ансамбля танца «Радуга», в рамках реализации районной программы «Летняя рапсодия»; - концертная программа, посвящённая Дню пожилого человека; - праздничная концертная программа, посвящённая Дню матери; - новогоднее театрализованное представление | 8 357 525,02 ОБ 11 939 592,59 МБ | В 2024 году в 23 учреждениях культуры клубного типа состоялось около 3000 мероприятий, число посещений составило около 300 тыс. единиц. Число клубных формирований – 228 ед. в них участников боле 4 тыс. человек, из них по жанрам: 24 вокальных, 4 хореографических, 1 инструментальный, 2 фольклорных, 3 изобразительного, 8 декоративно-прикладного искусства, 53 прочих. Коллективов, имеющих звание «народный» - 3. В течение 2024 года проводились традиционные мероприятия: торжественный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, концертные программы ко Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи, Дню учителя, Дню народного Единства, Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, концертная программа ко Дню матери и другие. Ежегодно районный Дом культуры организует творческие районные фестивали и конкурсы, среди которых: фестиваль детско–юношеского творчества «Патриоты России», фестиваль художественного творчества пожилых людей «Скажу спасибо я годам», конкурсы - юных исполнителей «Звонкие голоса», «Голоса Прииртышья», «Казачье раздолье», «Пасхальная радость». В рамках организации досуговой молодежи, прошли следующие крупные мероприятия: районный спортивно-культурный праздник «Снежинка - 2024», танцевально-игровая программа «Чудеса продолжаются»; развлекательная программа «Рождества волшебные мгновения»; вечер отдыха «Молодёжные заморочки»; развлекательная программа «Весёлый молодёжный капустник» и многие другие. В рамках реализации районной программы «Летняя рапсодия» на базе Черлакского районного Дома культуры была создана концертная бригада, состоящая из подростков и молодежи в количестве 20 человек, которые представили с концертную программу «Край мой - капелька Россия» в р.п. Черлак, с. Южно - Подольск, с. Николаевка, с. Елизаветинка, с. Татарка, с. Соляное, д. Макаркино, д. Малый Атмас, д. Гринск. Ежегодно для молодежи ежегодно проходят мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, курения и алкоголизма, среди них: акция «Осторожно: СПИД», посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом, час – размышление «Мой щит от наркомании», профилактические акции: «Действуй разумно», «Трезво жить - здорово!», «Трезво жить - здорово!», аукцион «Формула здоровья», акция-беседа по профилактике курения, наркомании, алкоголизма «Наркотики свобода или зависимость, полет или падение?». Для организации досуга пожилых людей проводились различные мероприятия: праздничная программа «Для Вас, чью осень не покинула весна!», игровая развлекательная программа «Возраст – это не беда, это лучшие года», конкурс «Домашняя выпечка», вечер встречи «Память через века», акция помощи «Согреем сердца ветеранов», вечер отдыха «Песни о России», вечер отдыха и развлекательные программы: «Ах, это лето!», «Букет из самых нежных слов», «Душою молоды всегда!», «Августовские спасы!», «Ларец мудрых сказок!». Такие мероприятия помогают разнообразить обыденную жизнь пенсионеров, дают им возможность приятно и с пользой провести время, проявить таланты, потанцевать и просто расслабиться. |
| 53 | Проведение спортивных мероприятий, соревнований, спартакиад на территории района, участие в областных спортивных мероприятиях: - проведение районного зимнего спортивно-культурного праздника «Снежинка – Черлак»; - проведение районного летнего спортивно-культурного праздника «Королева Спорта – Иртыш»; - участие в областном зимнем спортивно-культурном Празднике Севера; - участие в областном летнем спортивно-культурном празднике «Королева Спорта» | 2 561 901,90 МБ | В 2024 году «Центром по делам молодежи, физической культуры и спорта» была организована физкультурно-массовая работа, проведены районные соревнования по основным видам спорта, согласно календарному плану. В рамках календарного плана в 2024 году организованно и проведено 9 мероприятий и совершено 26 выездов сборных команд района на зональные и финальные областные соревнования с общим охватом более 950 человек. Также совершено 27 выездов сборных команд района для проведения тренировочных сборов. В рамках активизации спортивной и физкультурно-массовой работы проведены традиционные ежегодные мероприятия: - VII Межрайонный турнир по настольному теннису, на призы Главы Администрации Черлакского муниципального района, посвященный 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - Районный летний спортивно-культурный праздник «Королева спорта – Черлак – 2024»; - Спартакиада среди организаций р.п. Черлак, посвящённая Всероссийскому Дню физкультурника; - Кубок и Первенство Омской области по мини-лапте среди мужских и юношеских команд. - Первенство района по хоккею с шайбой; - II районный турнир по футболу посвященный памяти Горелова В.П; - Межрайонный турнир по конному спорту посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Открытый турнир по футболу памяти героя социалистического труда И.В. Буженицы. - Районный зимний спортивно-культурный праздник «Снежинка – Черлак – 2024». Приоритетом работы по физической культуре и спорту является формирования сборных команд для участия в Областных спортивно-культурных праздниках «Королева спорта», «Праздник Севера», «Спартакиада людей с ограниченными возможностями здоровья». В зимнем и летнем областных спортивно-культурных праздниках «Праздник Севера – Одесское – 2024» и «Королева спорта –Тара – 2024» команда Черлакского района заняла 18 и 24 общекомандное место соответственно. |
| 54 | Укрепление материально-технической базы: | 100 000,00 ОБ 1 010,10 МБ | Приобретение хоккейных клюшек |
| 55 | Выплата премий, вручение ежегодной премии «Меценат», поощрение лучших спортсменов по итогам участия в областных спортивно-культурных праздниках | 267 150,00 МБ | В августе 2024 года во Всероссийский «День физкультурника» в Администрации Черлакского муниципального района состоялось торжественное чествование лучших спортсменов и тренеров района где вручались благодарственные письма и денежные премии. |
| 56 | Развитие системы социально-экономической поддержки и защиты молодежи, в том числе посредством содействия их временной трудовой занятости: - летняя трудовая занятость несовершеннолетних Черлакского муниципального района; - единовременная выплата молодым специалистам | 474 031,12 МБ 40 149,00 СП 90 000,00 МБ | В 2024 году Комитетом по культуре и молодежной политике Администрации Черлакского муниципального района была разработана комплексная Программа по организации отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи в учреждениях культуры и молодежной политики Черлакского муниципального района «Планета интересных каникул». Главным направлением Программы является трудоустройство несовершеннолетних. В рамках районной комплексной Программы по организации отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи в учреждениях культуры и молодежной политики Черлакского муниципального района «Планета интересных каникул», с 1 июня 2024 года осуществлялась реализация программы летней занятости несовершеннолетних. Всего за летний период было трудоустроено 141 несовершеннолетних. В рамках мероприятий по развитию кадрового потенциала и поддержке молодых специалистов состоялась встреча руководителей района с молодыми специалистами образования и медицины, где молодым специалистам были вручены пособия. |
| 57 | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде (наркомания, алкоголизм, табакокурение, преступность), пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде (по отдельному плану) | 24 970,78 МБ | МП МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» проводились мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, такие как: «День правовой помощи», «Белая трость», «День Российской науки», «Я и мои права», тематическая программа «Быть здоровым – значит быть счастливым» (профилактика ВИЧ инфекции), профилактическая программа ЗОЖ «SOS-оставайся на линии. |
| 58 | Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи (по отдельному плану) | 61 010,00 МБ | В районе создана и действует комиссия по патриотическому воспитанию, основной целью которой осуществление координации деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций. В рамках реализации мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи МП МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» организует и участвует в ряде мероприятий: районный онлайн-марафон «Рубеж», посвященный Дню защитника Отечества; церемония возложения венков, цветов к Мемориальному комплексу памяти участников Великой Отечественной войны р.п. Черлак, торжественное вручение паспортов молодежи; акция «Я гражданин России»; акция «Георгиевская лента», «Ленточка-триколор»; акция «Рисую Россию»; «Моя Россия, мой флаг» и другие». |
| 59 | Развитие творческих способностей молодежи (по отдельному плану) | - | Мероприятия не реализовывались |
| 60 | Поддержка инициативной и талантливой молодежи (по отдельному плану) | 235 000,00 МБ | Ежегодные традиционные встречи выпускников школ с Главой муниципального района проводились в июне и декабре 2024 года. Лучшим десяти учащимся образовательных учреждений района были вручены стипендии. Размер стипендии составляет две тысячи рублей в год. Проведение новогодних мероприятий для детей и молодежи. |
| 61 | Организация досуга молодежи, отдыха и оздоровления несовершеннолетних (по отдельному плану) | 323 311,58 МБ | В рамках реализации Программы по организации отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи в летний период был организован палаточный лагерь «Лесные жители». В 2024 году в лагере было организованно 3 смены (1 смена 02.07.2024г. – 06.07.2024г., 2 смена 10.07.2024г. – 14.07.2024г., 3 смена 17.07.2024-21.07.2024), каждая смена приняла 40 детей и всего было оздоровлено 120 ребят в возрасте от 12 лет до 17 лет, из них 10 несовершеннолетние, состоящие на учете в органах и учреждениях систем профилактики. В организации детского отдыха были задействованы все учреждения культуры. - Программа детского православного лагеря «Тропинка к храму» реализовывалась на базе детской художественной школы. Данная программа рассчитана на две недели летнего отдыха детей в возрасте от 10 до 14 лет. В июне 2024 года в программе «Тропинка к храму» приняли участие 13 несовершеннолетних. На занятиях дети знакомились с главными православными праздниками, изучали иконы, жития святых, знакомились с обычаями, играми, занимались изготовлением народных игрушек. Завершилось мероприятие программы поездкой детей в Ачаирский монастырь. - Программа летней занятости несовершеннолетних «Старина Черлакская». В этом году ребятам представлена интерактивно-игровая программа «Елена краса – льняная коса». Было проведено 20 встреч, в которых участвовали 400 человек. - Программа организации и досуга детей и подростков «Каникулы в библиотеке». В рамках программы организован досуг в сельских библиотеках, в населенных пунктах, в которых нет оздоровительных площадок. Основными задачами этой программы является формирование и расширение читательского кругозора, организация чтения и культурного досуга детей в летний период через индивидуальные и массовые формы библиотечного обслуживания. В летний период библиотеки Черлакского района организовывают досуговые площадки в 14 библиотеках. Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете и социально опасном положении, из многодетных, опекаемых, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещают мероприятия. Для ребят проводятся конкурсы рисунков на асфальте, подвижные игры, эстафеты, викторины и т.д. В июле 2024 года в Иртышском сельском поселении силами МОО «Центр СПЕКТР» организован «Летний лагерь «Романтики». Программа разработана в целях организации интересного, познавательного и полезного досуга для несовершеннолетних проживающих в с. Иртыш Черлакского района. В программе традиционные формы летнего лагеря приобрели современный формат. В течение месяца были проведены три тематические недели – спортивная, творческая, эколого-туристическая. Вовлечение в проект составило 43 несовершеннолетних от 7 до 17 лет. Это дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети находящихся в ТЖС и несовершеннолетний, состоящий на профилактическом учете. В бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Черлакского района" (далее - учреждение) по утвержденному плану по организации профилактической, реабилитационно-досуговой и оздоровительной работы с детьми в каникулярное время (далее - план) реализовывались следующие мероприятия: - реализация программы "Вектор успеха" для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом; - организация работы тематических клубов, студий; - проведение мероприятий по профилактике дорожного травматизма, несчастных случаев на водоемах, безопасности жизнедеятельности; - организация работы игровых и творческих клубов ("Топотушки", "Рукоделочки"); - реализация программы досуговой реабилитационной площадки "Город Здоровья" для детей, не занятых организованными формами отдыха и оздоровления; - реализация программы "Мы к вам приехали на час" (выездные профилактические и реабилитационно-досуговые мероприятия для детей, проживающих в сельских поселениях); - организация походов, экскурсий, тематических дней; - организация и проведение социокультурных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам. |
| 62 | Поддержка деятельности молодежных общественных объединений (по отдельному плану) | 72 103,00 МБ | В районе разработана система работы по организации, поддержке и развитию волонтерского движения в районе. В каждом сельском поселении Черлакского района специалистами по работе с молодежью созданы волонтерские отряды, кураторами которых они и являются. Всего на территории Черлакского района существует 9 волонтерских отрядов. Количество несовершеннолетних, вовлеченных в добровольческую деятельность 123 человека. В 2024 году волонтерами района было проведено более 500 мероприятий, в которых приняло участие 3000 несовершеннолетних. |
| 63 | Поддержка молодой семьи, формирование у подростков и молодежи семейных ценностей, подготовка к семейной жизни (по отдельному плану) | 68 662,00 МБ | Проводились мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей,: - чествование юбилейных дат, рождение 1, 100 и последующих юбилейных детей; - вручение медали материнской славы; - проведение международного дня семьи; - награждение победителей регионального проекта «Женщины Сибири» в различных номинациях; - проведения Дня семьи, любви и верности; - чествования семей, проживших более 40 лет; - вручение семьям медали «За любовь и верность»; - проведения Дня матери; - проведение фестивалей приемных семей. |
| 64 | Повышение квалификации специалистов молодежной политики (по отдельному плану) | - | - |
| 65 | Выплата единовременных пособий молодым специалистам | 90 000 МБ | Выплата единовременного пособия осуществлена 6 молодым специалистам |
| 66 | Выплата гражданам по договорам о целевом обучении по образовательным программа среднего профессионального или высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программа среднего профессионального или высшего образования | 17 500,00 | В Черлакском районе учреждены выплаты Главы администрации муниципального района студентам, обучающимся по целевым направлениям в высших учебных заведениях. |
| 67 | Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в т. ч. гражданам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы | 80 000,00 ОБ 534 024,00 МБ | Материальная помощь была оказана 30 заявителям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, была предоставлена дополнительная мера социальной поддержки 17 гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции. |
| 68 | Реализация мероприятий по организации и предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 27 587 169,54 ОБ | Из областного бюджета для организации и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними выделено 27587169,54 руб., в том числе на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителю) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье на сумму 9379337,00 руб., на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям на сумму 10866764,00 руб., на предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей на сумму 7341068,54 руб. |
| 69 | Реализация мероприятий по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной поддержки населения | 810 000,00 МБ | В 2023 году субсидии на осуществление мероприятий были выделены четырем социально ориентированным некоммерческим организациям: - Черлакское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров); - Черлакская местная организация Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; - Ресурсный центр гражданских инициатив и развития «СПЕКТР»; - Черлакское станичное казачье общество. |
| 70 | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | 101 935,43 ОБ | Социальная помощь оказана 45 малоимущим семьям. |
| 71 | Обеспечение мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством | 227 091 983,00 ФБ и ОБ |  |
| 72 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 984 710,85 ОБ | Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 66 |
| 73 | Предоставление социального обслуживания в комплексных центрах социального обслуживания населения | 13 600 000,00 ВС |  |
| 74 | Реализация региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» | 11 387 466,00 ФБ и ОБ | В рамках реализации региональный программы оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства, на поиск работы. Социальные контракты оформили 88 человек. |
| 75 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | 674 609,99 ОБ 74 956,67 МБ | В рамках реализации мероприятия «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» разработан Генеральный план Медетского сельского поселения |
| 76 | Соблюдение сроков: -получения градостроительного плана земельного участка под строительство; -выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства | - | Сроки предоставления муниципальные услуг, установленные административными регламентами, в течение года соблюдались. По муниципальной услуге «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка» фактический срок предоставления услуги составил 14 рабочих дней (установленный регламентом – 20 рабочих дней), по муниципальной услуге «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» фактический срок предоставления услуги составил 5 рабочих дней (установленный регламентом – 7 рабочих дней) |
| 77 | Строительство жилья, в том числе индивидуального | - | В 2024 году на территории Черлакского муниципального района было построено 3 046 кв.м. жилых домов. Все жилые дома были введены в эксплуатацию индивидуальными застройщиками. |
| 80 | Оказание государственной поддержки молодым семьям и другим категориям граждан на приобретение или строительство (реконструкцию) жилья | 62 333 384,54 ОБ 173 002,86 МБ | В рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 2024 году на территории Черлакского муниципального района было расселено 18 жилых помещений (Иртышское с/п), площадью 752 кв.м., всего расселено 36 граждан. Было приобретено 8 жилых помещений, 10 собственникам предоставлена компенсация. |
| 81 | Оказание государственной поддержки гражданам, проживающих в сельской местности на строительство жилья | - | - |
| 82 | Обеспечение многодетных семей земельными участками | 10 000 МБ | В 2024 году в рамках Закона Омской области от 30.04.2015г. №1741-ОЗ «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно» гражданам, относящимся к категории многодетных семей, предоставлено 2 земельных участка. По состоянию на 01.01.2025 в перечень для предоставления многодетных семьям, для ИЖС и ЛПХ включено 16 земельных участков. На учете в целях получения земельного участка состоит 4 многодетных семьи. |
| 83 | Организация подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду: - разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду; - реализация плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду; - организация работ по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | Подготовка жилищно – коммунального комплекса Черлакского муниципального района проведена в соответствии ранее утвержденными планами подготовки к отопительному периоду 2024 - 2025 годов с соблюдением сроков, обозначенных Правительством Омской области и Администрацией района. План мероприятий по подготовке к работе в осеннее – зимний период 2024 – 2025 годов теплоэнергетического и водопроводного хозяйства района был выполнен на 100 %. В рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 г. было подготовлено 48,8 км тепловых сетей, в т. ч. заменен 1 км, заменено 1,5 км водопроводных сетей, проложен новый водопровод протяженностью 200 м с установкой водоразборных колонок в селе Большой Атмас. |
| 86 | Реконструкция сетей теплоснабжения: - замена тепловых сетей центральной котельной р.п. Черлак; - замена тепловых сетей на котельной № 12 с. Николаевка; - замена тепловых сетей котельной № 11 с. Южно-Подольск | - | - |
| 87 | Модернизация объектов водоснабжения: - приобретение и установка технологического оборудования водохозяйственного назначения на глубоководные скважины |  | В связи с отсутствием областного финансирования мероприятие не реализовано. |
| 88 | Газификация Черлакского муниципального района: - строительство внутрипоселкового газопровода с. Татарка | - | Построен межпоселковый газопровод с. Большой Атмас – с. Татарка протяженностью 15426м и внутрипоселковый газопровод в с. Татака протяженностью 23235 м., газифицировано 208 домовладений. Мероприятие выполнено за счет средств ОАО «Омскгазстройэксплуатация», населения. |
| 89 | Реконструкция сетей водоснабжения: - реконструкция водопроводных сетей в д. Стретинка, Ольговка, Преображенка, Малый Атмас, с. Медет Черлакского района Омской области; - реконструкция водонасосной станции I подъема с установкой очистных сооружений, реконструкция водопроводных сетей в с. Соляное, Подлесное (ПСД, СМР) |  | В связи с отсутствием областного финансирования мероприятие не реализовано. В связи с отсутствием областного финансирования мероприятие не реализовано. В связи с отсутствием областного финансирования мероприятие не реализовано. |
| 91 | Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов |  | В связи с отсутствием подрядчика на выполнение работ, мероприятие не было реализовано |
| 92 | Передача в концессию объектов коммунального хозяйства | - | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием потенциальных инвесторов |
| 93 | Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 21 932 815,75 ОБ 14 308 162,06 МБ 49 615 841,58 ОБ 2 584 158,42 МБ 888 047,67 ОБ 315 008,70 МБ | В рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» для улучшения уровня благоустройства сельских населенных пунктов выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 3,7 км общей площадью покрытия 22,2 тыс. кв.м. В рамках реализации мероприятия «Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» закончена реконструкция автомобильной дороги в с. Соляное Черлакского района протяженностью 0,5 км, стоимость работ составит 60,6 млн. рублей, из них 57,6 млн рублей средства областного бюджета, 3,0 млн рублей средства бюджета сельского поселения. В 2024 году освоение составило 52,2 млн. рублей. В рамках реализации мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» осуществлены: - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи МБОУ "Черлакский детский сад № 2" на пересечении улиц Новая и 5 Восточная в р.п. Черлак. |
| 95 | Оптимизация сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом | - | В 2024 году оптимизация сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом не проводилась |
| 96 | Поддержка пассажирского транспорта в Черлакском муниципальном районе в целях обеспечения доступности перевозки пассажиров | 16 986 637,64 ОБ 2 516 000,00 МБ | В целях обеспечения сельских населенных пунктов регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом на территории района в 2024 году функционировало 12 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, из них 11 по регулируемым тарифам и 1 по нерегулируемым тарифам. Все населенные пункты Черлакского муниципального района имеют регулярное автобусное сообщение. |
| 97 | Реализация мероприятий по отбору перевозчиков для осуществления пассажирских перевозок автобусами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | - | В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом установлены и внесены в Реестр муниципальных маршрутов маршруты по нерегулируемым тарифам. В 2024 году был проведен конкурс на осуществление перевозок по нерегулируемому маршруту Иртыш-Черлак. |
| 98 | Повышение качества администрирования доходов бюджета | - | Объем доходов бюджета района утверждается на основании предоставленных прогнозов поступления доходов в 2024 году главными администраторами доходов районного бюджета. Регулярно в течение года вносятся изменения в утвержденные показатели объема доходов с учетом фактического поступления доходов. |
| 99 | Проведение мероприятий, направленных на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по платежам в рамках межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с главными администраторами доходов | - | В 2024 году проведено 3 заседания межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет, что позволило пополнить доходную часть консолидированного бюджета на 303,79 тыс. рублей. |
| 100 | Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Черлакского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Черлакского муниципального района | - | В 2024 году расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Черлакского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Черлакского муниципального района не превышают нормативы, утвержденные Постановлением Правительства Омской области от 23 ноября 2023 года № 627 – п. |
| 101 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования |  | Районный бюджет в 2024 году исполнен с профицитом в сумме 24 887,48 тыс. рублей. |
| 103 | Совершенствование организации финансового контроля | - | Планы контрольных мероприятий, утвержденные Комитетом финансов и контроля Администрации на 2024 год, исполнены на 100% |
| 104 | Оптимизация управления муниципальным долгом | - | Предельный объем муниципального долга за 2024 год равен нулю |
| 105 | Реализация программно-целевого принципа планирования | - | В 2024 году бюджет на 100 % исполнен в рамках реализации муниципальных программ Черлакского муниципального района. Непрограммные расходы не были запланированы. |
| 106 | Проведение кадастровых работ по оформлению технической и землеустроительной документации на объекты, относящиеся к муниципальной собственности, в том числе на объекты введенные в эксплуатацию после строительства или реконструкции | 105 000 МБ | Изготовлено 2 технических плана на построенные объекты водоснабжения в р.п. Черлак и акт обследования здания в д. Гринск в целях снятия с государственного кадастрового учета. |
| 107 | Осуществление муниципального земельного контроля в соответствии с утвержденным планом, а также проведение внеплановых проверок использования земельных участков | - | За 2024 год, из-за отсутствия плана проверок, согласованного органами прокуратуры, плановые проверки по муниципальному земельному контролю на территории поселений Черлакского муниципального района не проводились. Внеплановые проверки исполнения земельного законодательства не проводились, так как обращений и заявлений граждан для проведения внеплановых проверок муниципального земельного контроля не поступало. |
| 108 | Проведение работы совместно с органами местного самоуправления поселений по взысканию сумм неосновательного обогащения за земельные участки, используемые без правовых оснований | не требует финансирования | В 2024 году администрации Черлакского муниципального района и Большеатмасского сельского поселения проводили мероприятия по взысканию сумм неосновательного обогащения по 3 земельным участкам площадью 16 га в размере 16,1 тыс. руб. Средства поступили в бюджет муниципального района и бюджет сельского поселения. |
| 109 | Осуществление контроля за сохранностью и использованием имущества муниципального унитарного предприятия, а также муниципальных учреждений в соответствии с утвержденным планом проведения проверок | - | В целях контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества отделом по управлению муниципальным имуществом ежегодно проводятся плановые и внеплановые проверки. В 2024 году проведено 8 проверок муниципальных учреждений и 2 проверки МУПа. По итогам проверок составлены акты с указанием мер и сроков по устранению выявленных нарушений в части учета имущества, необходимости списания имущества, имеющего 100% износ и оформления правоустанавливающих документов. Недостач, а также использования имущества не по целевому назначению или третьими лицами не выявлялось. |
| 110 | Предоставление неиспользуемого муниципального имущества в аренду, в том числе по результатам торгов. Включение в план приватизации неиспользуемых объектов муниципальной собственности. Проведение торгов по приватизации имущества. | 24 500,00 МБ | ОМСУ поселений заключено 2 новых договора аренды имущества, начальный размер арендной платы по которым был определен по результатам оценки рыночной стоимости (288264 руб. в год) В отношении 3 договоров аренды имущества, относящегося к собственности муниципального района произведен перерасчет арендной платы в соответствии с действующим НПА (на сумму 22671,32 руб.) Программа приватизации муниципальной собственности Черлакского муниципального района на 2024 год включала 7 объектов недвижимости и 2 транспортных средства. Проведено 16 торгов в форме электронных аукционов, по результатам которых заключено 6 договоров купли-продажи имущества (4 объекта недвижимости и 2 транспортных средства). По 3 лотам торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Сумма поступлений от приватизации имущества составила 1650000 руб. |
| 111 | Предоставление в аренду, собственность, земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований (района, поселений), а также земельных участков, находящихся в государственной собственности, до разграничения государственной собственности на землю | 24 800,00 МБ | За 2024 год ОМСУ района заключено 122 новых договоров аренды, из них - 15 договоров аренды муниципальных земельных участков площадью 13276503 кв. м на общую сумму арендной платы 207773,87 рублей в год; - 107 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 35265178,0 кв. м на общую сумму арендной платы 2510452,44 руб. в год. Заключено 75 договоров купли-продажи земельных участков на общую сумму 34408522,67 рублей, предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 5 земельных участков, таким образом в налоговый оборот вовлечено 80 земельных участков |
| 112 | Организация предоставления муниципальных услуг через «МФЦ» | не требует финансирования | В соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии между бюджетным учреждением Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрациями Черлакского муниципального района, сельских и городского поселений 87 муниципальных услуг оказывается по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 113 | Внесение сведений о муниципальных услугах в реестр муниципальных услуг для размещения информации об услугах на портале региональных услуг Омской области | - | По состоянию на 31.12.2024 года в реестр муниципальных услуг для размещения информации об услугах на портале региональных услуг Омской области внесены сведения о 234 муниципальных услугах. Информация об оказываемых услугах постоянно обновляется. |
| 114 | Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих администрации Черлакского муниципального района | - | В 2024 году профессиональную переподготовку прошли 4 муниципальных служащих |
| 115 | Размещение информации о деятельности администрации Черлакского муниципального района, ее структурных подразделений в районных средствах массовой информации и на официальном сайте | - | На официальном сайте администрации Черлакского муниципального района в сети Интернет осуществляется размещение всей информации о деятельности органов местного самоуправления Черлакского муниципального района. В официальном печатном органе администрации района «Муниципальный вестник администрации Черлакского муниципального района» публикуются все официальные документы и другая информация о деятельности органов местного самоуправления района, федеральных и региональных структур, работающих на территории района. Кроме того, основная информация о деятельности администрации размещается в социальных сетях. |

ФБ – средства федерального бюджета

ОБ – средства бюджета областного бюджета

МБ – средства бюджета Черлакского района

СП – средства сельских и городского поселений

ВС – внебюджетные средства